Increasing the Resilience of both Displaced Persons And Host Communities to Climate Change-Related Water Challenges in Jordan and Lebanon

من المشاريع التجريبية إلى الأثر الفعلي: تكرار وتوسيع نطاق أنظمة حصاد مياه الأمطار في الاردن

كانون اول 2025

استراتيجية التكرار والتوسع

أُعِدَّ هذا العمل من قبل سمير عبد الجبار ضمن مشروع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) الممول بعنوان:

“زيادة منعة اللاجئين والمجتمعات المضيفة على مواجهة تحديات المياه المرتبطة بالتغير المناخي في الأردن ولبنان “،
والممول من صندوق التكيّف، والمنفذ بالتعاون مع الصندوق الهاشمي الأردني للتنمية البشرية

المحتويات

1. الملخص التنفيذي	3

2. مقدمة	5

3. نظرة عامة على الأنظمة المنفذة	6

4. استراتيجية التكرار	16

5. استراتيجية التوسع	26

6. التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية	29

7. المراقبة، التقييم، وضمان الجودة	32

8. التغذية الراجعة وتقييم الأثر	35

9. تقييم المخاطر والتخفيف منها	41

10. الجدول الزمني والمعالم البارزة	47

11. الميزانية وتخصيص الموارد	50

12. إشراك أصحاب المصلحة وبناء القدرات	53

13. الاستدامة والخطط المستقبلية	56

14. الإيجابيات والسلبيات	59

# 1. الملخص التنفيذي

يعد الأردن من أكثر الدول ندرة في المياه، ويواجه تحديات متزايدة مدفوعة بتغير المناخ، ونمو السكان، وتدفقات اللاجئين، وتراجع موارد المياه الجوفية، وزيادة الطلب على المياه المنزلية والري. المجتمعات الريفية والمناطق المحيطة بالحضر، بالإضافة إلى السكان النازحين في أربد والمفرق والمحافظات المحيطة، معرضة بشكل خاص لنقص المياه الذي يؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة، والأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي، والاقتصادي.

أُعِدَّ هذا العمل لصالح برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في إطار مشروع “زيادة منعة اللاجئين والمجتمعات المضيفة على مواجهة تحديات المياه المرتبطة بالتغير المناخي في الأردن ولبنان "، والممول من صندوق التكيّف، والمنفذ بالشراكة مع الصندوق الهاشمي الأردني للتنمية البشرية (JOHUD)، حيث تم تنفيذ أنظمة حصاد مياه الأمطار (RWH) كتدخل ذكي مناخيًا. وقد جرى تطبيق أنظمة حصاد مياه الأمطار في 64 موقعًا، شملت 40 مدرسة و10 مساجد و14 مبنى سكنيًا، بهدف تعزيز الوصول إلى مصادر مياه غير تقليدية والتخفيف من الضغط على شبكات التزويد المائي البلدية.

تمكن أنظمة حصاد مياه الأمطار المجتمعات من جمع وتخزين واستخدام مياه الأمطار لأغراض منزلية غير صالحة للشرب ولأغراض الري. من خلال زيادة توفر الموارد المائية البديلة، تقلل انظمة حصاد مياه الامطار الاعتماد على شبكات مياه الشرب العامة والتي تعاني من اجهاد والمساهمة في تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية المحلية، لا سيما خلال فترات شح المياه.

يُظهر التحليل الاقتصادي للأنظمة التجريبية أداءً قويًا، حيث بلغت كفاءة استخدام المياه (WUE) حوالي   4.0 دينار أردني لكل متر مكعب، مما يعكس القيمة العالية لمياه الأمطار المحصودة في تعويض الاعتماد على مصادر المياه الخاصة مرتفعة التكلفة.

علاوة على ذلك، يؤكد تحليل التكلفة والمنفعة الجدوى المالية لأنظمة حصاد مياه الأمطار، إذ تجاوزت نسب التكلفة إلى المنفعة (CBR) قيمة الواحد لكلا النظامين البلاستيكي والخرساني، حيث بلغت نحو 1.2 للنظام البلاستيكي و2.04 للنظام الخرساني على مدى دورة حياة كل منهما. وتشير هذه النتائج إلى أن أنظمة حصاد مياه الأمطار تحقق منافع اقتصادية صافية من وفورات المياه وحدها، مع تحقيق الأنظمة الخرسانية عوائد طويلة الأجل أعلى بشكل ملحوظ نتيجة لطول عمرها التشغيلي.

تركّز خطة التوسيع والتكرار هذه بشكل حصري على تدخلات حصاد مياه الأمطار التي تم اختبارها وتنفيذها في الأردن خلال فترة المشروع. وتقدّم خارطة طريق قائمة على الأدلة لتوسيع أنظمة حصاد مياه الأمطار على المستويين المجتمعي والمؤسسي، مع دمج الجوانب التقنية والمالية والبيئية والاجتماعية لضمان الاستدامة طويلة المدى وملكية المجتمع لهذه الأنظمة.

تُظهر التجربة التجريبية أن أنظمة حصاد مياه الأمطار يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تقليل الاعتماد على المياه الجوفية والإمدادات المائية التقليدية، وتحسين الأمن المائي المحلي، وتعزيز الاعتماد على الذات لدى المجتمعات في مواجهة تزايد تقلبات المناخ.

وتقدّم الخطة إرشادات عملية لأصحاب المصلحة على المستوى الوطني، والمانحين، والبلديات، والمنظمات المجتمعية، من أجل توسيع نطاق أنظمة حصاد مياه الأمطار ودمجها ضمن جهود وطنية أوسع للحفاظ على المياه والتكيف مع المناخ.

# 2. مقدمة

يُعد الأردن من بين أكثر الدول في العالم عرضة للإجهاد المائي، حيث تعاني البلاد من محدودية الموارد المائية وارتفاع الطلب نتيجة النمو السكاني، والتوسع العمراني، وضغوط الزراعة، وتقلبات المناخ. وقد انخفض نصيب الفرد من المياه إلى 61 م³/سنة، ما زاد الاعتماد على المياه الجوفية المستخرجة بشكل مفرط والمياه المستوردة أو المحلاة المكلفة. وتواجه محافظات الشمال مثل إربد والمفرق ضغوطًا إضافية نتيجة تواجد السكان النازحين، مما يزيد العبء على شبكات مياه الشرب واستخدام المياه في المنازل والزراعة. استجابة لذلك، يهدف مشروع " زيادة منعة اللاجئين والمجتمعات المضيفة على مواجهة تحديات المياه المرتبطة بالتغير المناخي في الأردن ولبنان " ، إلى تعزيز إدارة المياه المستدامة من خلال تحسين الكفاءة، وتقليل الفاقد، واستخدام مصادر المياه البديلة، بما في ذلك مياه الأمطار والمياه المعالجة. يُعد تركيب أنظمة حصاد مياه الأمطار في المدارس والمساجد والمباني السكنية أحد التدخلات الرئيسية، حيث تمكّن هذه الأنظمة المجتمعات من جمع وتخزين واستعمال الأمطار الموسمية، مما يقلل الاعتماد على شبكات المياه البلدية ويعزز أمن المياه على مستوى المنازل والمؤسسات. يركز المشروع على حلول حصاد مياه امطار قابلة للتوسع وفعّالة من حيث التكلفة والتي:

- تقلل الاعتماد على مصادر المياه غير المستدامة

- تحسن كفاءة استخدام المياه وتعزز مرونة المجتمعات المحلية

- تقوي القدرة التكيفية وتقلل من التعرض للمخاطر

تقدم خطة تكرار وتوسيع نطاق أنظمة RWH إرشادات عملية حول:

- تصميم النظام وأداءه بما يتوافق مع الموقع

- إجراءات التركيب والصيانة

- التكاليف الاستثمارية والتشغيلية

- تدريب المجتمع والتنسيق المؤسسي

من خلال عرض حلول فعّالة ومناسبة للسياق المحلي لحصاد مياه الأمطار، يقدّم المشروع إرشادات قائمة على الأدلة لتكرار هذه التجارب وتوسيع نطاقها في جميع أنحاء الأردن. وتدعم هذه التدخلات السياسات الوطنية، بما في ذلك استراتيجية المياه الوطنية 2023–2040، وتساهم في إدارة مستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز قدرة المجتمعات الضعيفة والمجتمعات المضيفة على الصمود. كما تضمن الاستراتيجية تكامل الأبعاد التقنية والمالية والبيئية والاجتماعية بشكل كامل، مما يعزز الاستدامة على المدى الطويل ويشجع على إدارة المياه بقيادة المجتمع المحلي.

# 3. نظرة عامة على الأنظمة المنفذة

تم تصميم وتنفيذ أنظمة حصاد مياه الأمطار (RWH) في مدارس ومساجد ومباني سكنية مختارة في إربد والمفرق. توفر هذه التدخلات استجابات عملية ومحددة للسياق لندرة المياه المحلية من خلال تعزيز خيارات إمدادات المياه غير التقليدية وتحسين توفر المياه للاستخدامات غير الصالحة للشرب على المستويين المؤسسي والأسرية.

تم التنفيذ بتنسيق وثيق مع أصحاب المصلحة الوطنيين والمحليين المعنيين، بما في ذلك:

- وزارة التربية والتعليم – مديرية المباني والمشاريع

- وزارة الأوقاف – دائرة الطاقة والمياه

- بلدية اربد وبلدية المفرق

- وزارة المياه والري – سلطة المياه / شركة مياه اليرموك

سهل هذا التنسيق الوصول إلى المدارس والمساجد المستهدفة لتركيب أنظمة جمع مياه الأمطار وضمان التوافق مع السياسات الوطنية لإدارة المياه. تم إجراء زيارات ميدانية أولية وتقييمات ميدانية مشتركة مع مراكز الأميرة بسمة التابعة للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (JOHUD) في المحافظات المستهدفة إربد والمفرق.

3.1 أنظمة حصاد مياه الأمطار (RWH)

مرحلة تقييم المواقع

كانت مرحلة تقييم المواقع خطوة أساسية في التخطيط وتنفيذ تدخلات حصاد مياه الأمطار في محافظتي إربد والمفرق. شملت هذه المرحلة تقييمًا شاملاً قبل التركيب لتحديد المواقع المناسبة، وضمان الجدوى الفنية، وتحديد الحلول المثلى لتخزين المياه لكل موقع.

التقييم الأولي

شمل التقييم الأولي مجموعة واسعة من المواقع المحتملة، بما في ذلك تقريبًا:

- 94  مدرسة

- 33 مسجدًا

- 20 مبنى سكنيًا

وتضمنت الجوانب الرئيسية التي تم تقييمها خلال هذه المرحلة ما يلي:

- خصائص الأسطح ومدى ملاءمتها لحصاد مياه الأمطار

- الطلب على المياه وأنماط الاستهلاك

- القيود المكانية والهيكلية لكل موقع

- القدرة المؤسسية على التشغيل والصيانة

كان هذا التقييم الشامل ضروريًا لضمان أن تكون جميع التدخلات مستندة إلى الطلب، وملائمة للسياق، وقابلة للاستدامة. وأكدت النتائج وجود إمكانات كبيرة لحصاد مياه الأمطار، مع تسليط الضوء على تفاوتات في توفر المساحات، وظروف الحماية المطلوبة، وقدرة المؤسسات على إدارة وصيانة الأنظمة.

تم تنفيذ حصاد مياه الأمطار في نهاية المطاف في   64 موقعًا، شملت :

- 40 مدرسة في المفرق وإربد

- 10 مساجد في المفرق وإربد

- 14 مبنى سكنيًا في المفرق وإربد

تم تصميم كل نظام من الأنظمة الـ64 بعناية، وتم تحديد حجم خزانات التجميع وفقًا للعوامل التالية:

- أنماط هطول الأمطار المحلية في إربد والمفرق

- مساحة الأسطح المتاحة لجمع المياه

- الطلب المتوقع من المستخدمين وأنماط الاستهلاك

- مستويات ندرة المياه وأولويات المواقع

- ملاءمة الموقع والقيود المكانية

لعبت الظروف الفيزيائية الخاصة بكل موقع دورًا حاسمًا خلال عملية التخطيط. تم استبعاد المواقع ذات المساحات غير الكافية أو الظروف غير الملائمة، بينما تم تكييف نوع وتصميم الخزانات في المواقع المختارة لتتناسب مع المساحة المتاحة، وسلامة الهيكل، وسهولة الوصول، والاستخدام المقصود. وقد ضمن هذا النهج كلًا من الجدوى الفنية واستدامة التشغيل على المدى الطويل.

معايير اختيار الخزانات البلاستيكية مقابل الخرسانية

تم توجيه اختيار الخزانات البلاستيكية أو الخرسانية من خلال تقييم العوامل الفنية والتشغيلية والمؤسسية لضمان الأداء الأمثل والمتانة. وتشمل الاعتبارات الرئيسية ما يلي:

- مساحة السطح وإمكانات هطول الأمطار: لضمان توافق حجم الخزان مع كمية المياه المتوقع جمعها

- الطلب المؤسسي على المياه: لمطابقة سعة التخزين مع الاحتياجات الحالية والمتوقعة

- أمن الموقع ومخاطر التخريب: لتحديد الحاجة إلى خزانات أكثر متانة

- القيود المكانية والهيكلية: لضمان الملاءمة للتركيب والصيانة

- تفضيلات المؤسسة وقدرة التشغيل والصيانة: لضمان قدرة المؤسسة على تشغيل وصيانة الخزان بشكل فعال

من خلال تقييم هذه العوامل بعناية، تم اختيار نوع الخزان لكل موقع بطريقة توازن بين المتانة، والجدوى الاقتصادية، واستدامة التشغيل على المدى الطويل.

. 3.1.1 أنواع الأنظمة، المواد، والتصميم

مكوّنات نظام تجميع مياه الأمطار:

بشكل عام، يتكوّن النظام من العناصر التالية (المخطط النموذجي لنظام حصاد مياه الأمطار(

- منطقة التجميع (السطح)

- نظام النقل: يتكوّن من مزاريب مثبتة على حواف السطح وأنابيب هبوط (PVC أو معدنية)

- فاصل الدفعة الأولى: لتحويل الجريان الأولي الذي يحتوي على الغبار والملوّثات

- وحدة الترشيح: لإزالة الجسيمات الدقيقة قبل التخزين، وتُركّب قبل الخزان أو عند مدخله )اختياري)

- خزان التخزين خزان فوق الأرض أو تحت الأرض، مصنوع من البلاستيك أو الخرسانة المسلحة

- نظام التوزيع: أنابيب متصلة بالمبنى

- نظام الفائض والتصريف: أنبوب فائض يوجّه المياه الزائدة لمنع الفيضانات وحماية الخزان من التلف

- عناصر داعمة اختيارية: مؤشر مستوى المياه ومضخة بسيطة (في حال عدم كفاية الجريان بالجاذبية)

من الجدير بالذكر ان الكودة الموحدة للسباكة في الأردن تحدد الأحجام المثلى لخزانات حصاد مياه الأمطار بناءً على كمية الأمطار المجمعة وخصائص أسطح المباني، كما توضح متطلبات الإنشاء والمكونات والقيود الخاصة بأنظمة حصاد مياه الأمطار

أ. خزانات البولي إيثيلين (البلاستيكية)

المواد: طبقة خارجية واقية مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، ومادة  البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي LLDPE) ) صالحة لمياه الشرب وتجميع مياه الأمطار.

الأحجام المنفذة: 10، 15، 20، 30  متر مكعب

خزان بلاستيكي لتجميع مياه الامطار مُؤمَّن داخل سياج واقٍ.

| الملاءمة والكفاءة | - مناسبة للمواقع الحضرية ذات المساحات المحدودة - سرعة وسهولة في التركيب - تكلفة أقل مقارنة بالبدائل الأخرى - مناسبة للمدارس والمباني السكنية - غير مفضلة في المواقع ذات مخاطر العبث أو التخريب - عمر افتراضي متوسط مقارنة بالخزانات الخرسانية |
| --- | --- |

ب. الخزانات الخرسانية المسلحة
المواد: خرسانة مصبوبة مدعمة بالحديد
الأحجام المنفذة 60 – 30: م³

الملاءمة والكفاءة

- متانة إنشائية عالية

- حماية أفضل من التخريب

- إمكانية تخزين كميات كبيرة من المياه

- مناسبة للمساجد أو أسطح المباني المؤسسية

- تكلفة تركيب أعلى ومدة تنفيذ أطول

الاستخدامات وتطبيقات المياه
تُستخدم مياه الأمطار التي يتم جمعها من خلال أنظمة حصاد مياه الأمطار (RWH) لأغراض غير صالحة للشرب، وتوفر مصدرًا بديلاً للمياه لعدة استخدامات، من بينها:

- مياه الوضوء في المساجد، وفقًا للتعليمات المحلية المعتمدة.

- داخل المراحيض في المدارس والمباني المؤسسية.

- ري الحدائق والمساحات الخضراء.

- أغراض التنظيف العامة.

وتتوافق جودة مياه الأمطار المحصودة مع المعايير الأردنية لإعادة الاستخدام غير الصالح للشرب عند إخضاعها لعمليات ترشيح بسيطة، مثل الترسيب والفلترة بالشبكات.

تقدير كمية المياه
يُعد تقدير كمية المياه المستخدمة أو المطلوبة من قبل المنشأة المستهدفة خطوة أساسية لتقييم مدى مساهمة نظام حصاد مياه الأمطار في تلبية هذه الاحتياجات، كما يُعتبر مؤشرًا مهمًا على الجدوى الاقتصادية للنظام.

وباستخدام معادلة مبسطة، يتم احتساب حجم المياه المجمعة (بالمتر المكعب) من خلال ضرب مساحة سطح التجميع (م²) في كمية الهطول المطري السنوي (ملم/سنة) وفي معامل الجريان السطحي، وذلك كما يلي:

المياه المجمعة = مساحة سطح التجميع × كمية هطول الأمطار × معامل الجريان السطحي

معامل الجريان السطحي: يمثل نسبة مياه الأمطار التي تتحول إلى جريان سطحي، ويتأثر بعدة عوامل ويتراوح هذا المعامل عادة بين 0.90 و0.95. وبحسـب الكـودة الموحـدة للميـاه والصـرف الصحـي الاردنية تكـون قيمتـه 0.8

جدير بالذكر أن مدينة إربد تتلقى معدل أمطار سنوي يبلغ حوالي 475 ملم، في حين أن المفرق تشهد هطول أمطار أقل بكثير، بمتوسط يتراوح بين 135 و153 ملم سنويًا وهذا يعنى ان الكمية التي يمكن جمعها فيي اربد تزيد بثلاثة اضعاف عن تلك المحصودة في المفرق لنفس مساحة السطح.

نظرة عامة ومقارنة خيارات خزانات التخزين

قبل اختيار خزان تخزين لحصاد مياه الأمطار، من المهم فهم الفروقات الرئيسية بين أنواع الخزانات المتاحة وكيفية أدائها في ظل ظروف المواقع المختلفة. يعتمد اختيار الخزان على عدة عوامل، مثل المساحة المتوفرة، وحجم التخزين المطلوب، والميزانية، ومدة التركيب، والظروف الأمنية، واحتياجات التشغيل والصيانة على المدى الطويل.

يعرض الجدول التالي مقارنة مبسطة بين خيارات خزانات حصاد مياه الأمطار المتوفرة الشائعة في الأردن-وخاصة الخزانات البلاستيكية والخرسانية-مع تسليط الضوء على خصائصها الرئيسية، ومزاياها، وحدودها، وذلك لدعم اتخاذ قرارات مدروسة ومناسبة لخصوصية كل موقع. كما تم تضمين خيار خزان معياري من نوع IBC لأغراض المقارنة فقط، حيث إن هذا الخيار غير مستخدم حاليًا في الأردن.

مقارنة بين أنواع خزانات حصاد مياه الأمطار

| الأنظمة المدمجة / البديلة )وحدات IBC المعيارية / الحاويات المتوسطة) (غير مستخدمة في الأردن( | خزانات البولي إيثيلين (البلاستيك) | خزانات الخرسانة المسلحة | الجانب |
| --- | --- | --- | --- |
| وحدات بوليمرية معيارية | الطبقة الخارجية المقاومة للأشعة فوق البنفسجية مصنوعة من البولي إيثيلين خطي منخفض الكثافة (LLDPE)، مناسب للشرب وجمع مياه الأمطار | الخرسانة المصبوبة المسلحة بالحديد | المادة |
| وحدات معيارية قابلة للتكديس: 0.5-10 م³. | 10، 15، 20، 30 م³ | 30-60 متر مكعب | الأحجام النموذجية المثبتة |
| مشابهة للخزانات البلاستيكية (تعتمد على نوع المادة) | متانة معتدلة | متانة هيكلية عالية | متانة الهيكل |
| عمر افتراضي أقصر | عمر متوسط مقارنة بالخرسانة | العمر الطويل بصل الي 40 واكثر | العمر الافتراضي |
| تركيب سريع جدًا | تركيب سريع وبسيط | مدة البناء والتجفيف الأطول | وقت التركيب |
| تكلفة أولية منخفضة | تكلفة أولية أقل من الخرسانه | التكلفة الأولية الأعلى | تكلفة التركيب |
| الأنسب للمواقع شديدة الضيق أو المحدودة جدًا | مناسبة للمساحات الحضرية المقيدة والمحدودة | يتطلب مساحة كافية ودعما هيكليا | متطلبات المساحة |
| عرضة للتلف ما لم تُؤمَّن (ثقب أو ضرر الأشعة فوق البنفسجية) | مقاومة أقل؛ غير مفضل في المناطق عالية الخطورة | مقاومة عالية للتخريب | مقاومة التخريب |
| جيدة للسعات الصغيرة إلى المتوسطة | الأنسب لأحجام التخزين الصغيرة إلى المتوسطة | مناسب لأحجام تخزين أكبر | جدوى الحجم |
| بسيطة | متطلبات التشغيل والصيانة البسيطة | يتطلب صيانة أكثر تخصصا | التشغيل والصيانة (O&M) |
| مثالية عندما تكون المساحة محدودة جدًا | المدارس، المباني السكنية، المؤسسات الصغيرة | المساجد، المباني العامة أو المؤسسات الكبيرة | التطبيقات النموذجية |
| مناسبة لسياقات محددة | حل فعال من حيث التكلفة ومرن للمواقع منخفضة المخاطر | حل قوي وآمن للمواقع ذات الطلب العالي أو الحساس | الملاءمة العامة |

خزان خرساني لتجمع مياه الامطار تحت سطح الارض محاط بسياج

خزان خراساني مُؤمَّن تحت سطح الارض

التأثيرات الإيجابية لأنظمة  حصاد مياه  الامطار RWH

أدى تنفيذ أنظمة حصاد مياه الأمطار (RWH) في المواقع المختارة إلى تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية. وتتجاوز هذه الفوائد مجرد توفير مصدر مياه إضافي، لتشمل تحسين توافر المياه، وخفض التكاليف، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتقوية قدرة المؤسسات على الصمود. يلخص الجدول التالي أبرز التأثيرات الإيجابية التي لوحظت نتيجة تدخلات حصاد مياه الأمطار.

| التأثير / الفائدة | الفئة |
| --- | --- |
| • يقلل الاعتماد على إمدادات مياه الشرب • ويخزن مياه الأمطار للاستخدام الإضافي • يحسن توفر المياه للمنازل والمدارس والمساجد والحدائق • يقلل من هدر المياه من خلال جمع وتوزيع منظم | كفاءة المياه |
| • يقلل من فواتير المياه وتكاليف الري • يقلل الاعتماد على المياه المشتراة أو المنقولة عبر أنابيب • يدعم الري على نطاق صغير، مما يعزز الإنتاجية المحلية • يعطي وفورات طويلة الأمد في التكاليف عند صيانته بشكل صحيح | الفوائد الاقتصادية |
| • يقلل الضغط على المياه الجوفية وموارد المياه العذبة • يخفف من جريان مياه الأمطار انجراف التربة • يدعم التكيف مع المناخ من خلال تخزين مياه الأمطار • يشجع ممارسات إدارة المياه المستدامة • يساعد في تقليل مخاطر التلوث من خلال الترشيح والفلترة المناسب | الاستدامة البيئية |
| • يوفر مصدرا موثوقا للمياه للحدائق أو المحاصيل • يعزز احتفاظ التربة للنباتات • يدعم نمو الأشجار والشجيرات أو نباتات المناظر الطبيعية في البيئات الحضرية والمؤسسية | فوائد زراعية / إنتاجية |
| • تعزيز الوعي بالحفاظ على المياه والممارسات المستدامة • تعزيز التعاون المجتمعي من خلال إدارة المياه المشترك • تعزيز مشاركة النساء والشباب في الأنشطة المتعلقة بالمياه • بناء القدرات الفنية المحلية من خلال التدريب والمشاركة | الفوائد الاجتماعية والمجتمعية |
| • يدعم استراتيجيات الكفاءة الوطنية للمياه والمرونة المناخية • يندمج في البرامج البلدية أو المدارس أو المنظمات غير الحكومية • يوفر نموذجا قابلا للتوسع وقابلا للتكرار لاعتماد أوسع | التوافق المؤسسي والسياسات |

# 4. استراتيجية التكرار

تقدّم استراتيجية التكرار خارطة طريق منهجية وقائمة على الأدلة لتوسيع نطاق أنظمة حصاد مياه الأمطار (RWH) لتشمل مزيدًا من الأسر والمؤسسات في الأردن. وتستند الاستراتيجية إلى الدروس المستفادة من تنفيذ أنظمة حصاد مياه الأمطار في محافظتي إربد والمفرق، وتوفّر إطارًا واضحًا لتوسيع هذه الأنظمة في سياقات مناخية واجتماعية وبُنيوية مختلفة.

وتؤكد الاستراتيجية على الطابع العملي، والقدرة على تحمل التكاليف، والاستدامة، وملكية المجتمع، مع ضمان مواءمتها مع الأهداف الوطنية المتعلقة بالصمود المائي والحفاظ على الموارد المائية. كما تحدد معايير اختيار المواقع، وتوضح الخطوات الرئيسية للتنفيذ، وتعرّف المتطلبات الأساسية لنجاح التكرار، وتسلط الضوء على التكييفات اللازمة لمراعاة اختلاف الظروف المحلية في مختلف مناطق المملكة

4.1 الميزات الاساسية المناسبة للتكرار

كل نظام تم تقديمه ضمن المشروع له خصائص محددة تدعم سهولة التكرار، وقابلية التوسع، والتكامل مع الانظمة القائمة.

4.1.1 أنظمة حصاد مياه الأمطار (RWH) – ميزات للتكرار

| المكونات الأساسية | الخصائص التي تدعم التكرار | الكلفة (60 م مكعب) |
| --- | --- | --- |
| - سطح التجميع (السقف) - نظام النقل (المزاريب، أنابيب) - خزان التجميع (بلاستيك أو خرسانة، 10–60 م³) - صمامات ومحابس الأمان والمضخات - جهاز مراقبة منسوب المياه | - قابلة للتعديل وقابلة للتكيف مع أنواع المباني المختلفة - من السهل التوسع بناءا على هطول الأمطار والطلب - تكاليف تشغيلية منخفضة ومتطلبات صيانة قليلة - التركيب السريع، خصوصا للخزانات البلاستيكية - فعالية مثبتة في المدارس والمساجد والمباني السكنية | تتراوح بين 8000-9400دينار أردني حسب نوع الخزان. |

جهازمراقبة منسوب المياه يتميز بالمواصفات التالية

الجهاز المثبت لمراقبة مستوى المياه هو نظام رقمي متكامل مصمم لدعم التتبع الفوري، وتقييم الأداء، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات.

يقيس الجهاز مستوى المياه داخل خزان التخزين بشكل مستمر، ويحوّل هذه المعلومات إلى تقديرات دقيقة لكل من حجم المياه الفوري والمتراكم المخزن. بالتوازي مع ذلك، يقوم بتسجيل معدل التدفق الفوري والحجم التراكمي للمياه المستهلكة، مما يتيح التمييز الواضح بين تدفقات المياه الداخلة، والتخزين، والاستخدام الفعلي. استنادًا إلى هذه القياسات، يقوم النظام تلقائيًا بحساب استهلاك المياه والتوفير على فترات زمنية قابلة للاختيار (يوميًا، أسبوعيًا، شهريًا، وسنويًا)، مما يمكّن من تحليل الاتجاهات ومقارنة الأداء على مر الوقت.

يتم نقل جميع البيانات المجمعة إلى منصة مراقبة عبر الإنترنت، حيث يتم عرض المعلومات من خلال لوحات معلومات رسومية وجداول بديهية. يمكن للمستخدمين تصور مستويات المياه في الخزان، وتوازن التدفقات الداخلة والخارجة، وأنماط الاستهلاك، ومؤشرات التوفير تقريبًا في الوقت الحقيقي. المنصة متاحة عبر الحاسوب والهاتف المحمول، مما يتيح المراقبة عن بُعد من قبل موظفي المشروع والمؤسسات والشركاء الفنيين دون الحاجة للتواجد في الموقع.

4.2 معايير التكرار

يعتمد نجاح التكرار على مجموعة من المعايير التقنية والاجتماعية والاقتصادية. توجه هذه المعايير اختيار الموقع وتساعد أصحاب المصلحة على تحديد مدى ملاءمتهم وجاهزيتهم.

| حصاد مياه الأمطار (RWH) | المعيار |
| --- | --- |
| • مساحة سطح السقف المناسبة والسلامة الهيكلية • أنماط هطول الأمطار المناسبة لقياس النظام • توفر المساحة لتركيب الخزان • توفر تدفق الجاذبية أو الضخ الأساسي • التوافق مع أنظمة السباكة القائمة | الجدوى الفنية |
| • نسبة التكلفة إلى الفائدة بناء على كميات المياه المحصودة • القدرة على تحمل تكاليف الخزانات والمزاريب ووحدات الترشيح • توفر المواد والموردين المحليين • فترة الاسترداد بناء على تقليل استهلاك المياه البلدية | الجدوى الاقتصادية |
| • شدة الأمطار، التكرار، والموسمية • مواد السقف وجودة الجريان السطحي • خطر الفيضانات الموضعية أو تجاوز سعة الخزانات • ملاءمة جودة المياه للاستخدامات غير الصالحة للشرب | الملاءمة البيئية |
| • الالتزام المؤسسي بتشغيل وصيانة الخزانات • وعي المستخدمين باستخدام المياه غير الصالحة للشرب • الاستعداد لإجراء الصيانة الروتينية | جاهزية المجتمع والمؤسسة |
| • الامتثال لقوانين البناء وحدود أحمال الأسطح • الالتزام بالارشادات • لوائح تحديد مواقع الخزان وتصريف الفائض | اعتبارات تنظيمية وسلامة |

4.3 المناطق والمجتمعات المستهدفة للتكرار

سيعطي التكرار الأولوية للمواقع التي تظهر الحاجة والجاهزية.

| حصاد مياه الأمطار (RWH) | الفئة |
| --- | --- |
| - المدارس العامة - المساجد والمراكز المجتمعية - المباني السكنية في المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بها - الأسر الضعيفة، بما في ذلك النازحين | الفئات المستهدفة ذات الأولوية |
| - المحافظات الشمالية: أربد، المفرق - المحافظات الوسطى: الزرقاء، البلقاء، ضواحي عمان | المناطق الجغرافية ذات الأولوية |
| - ضغط وشح مائي مرتفع - ضغط سكاني مرتفع - دخل منخفض وبنية تحتية مائية محدودة - انقطاعات متكررة في إمدادات المياه البلدية | تركيز الاختيار |

4.4 خطوات تنفيذ التكرار

يتبع التكرار عملية منظمة محصادكونة من 10 خطوات تضمن الجودة والاتساق والمساءلة. لدعم التوسع الفعّال وتكرار التدخلات التي تم تنفيذها، تم تطوير نهج تنفيذي منظم لكل نوع من الأنظمة. يوضح الجدول التالي الخطوات الرئيسية المطلوبة لتكرار أنظمة حصاد مياه الأمطار ، مع إبراز الإجراءات المتسلسلة اللازمة بدءًا من التخطيط وتقييم المواقع، مرورًا بالتركيب والتشغيل، وصولًا إلى الاستدامة على المدى الطويل.

خطوات تنفيذ التكرار

| حصاد مياه الأمطار (RWH) | الخطوة |
| --- | --- |
| الاختيار بناء على سجلات المشاريع السابقة، والطلبات المؤسسية (المدارس، المساجد)، وتقييمات الضعف | 1. تحديد الموقع الأولي |
| • قياس مساحة الأسطح • التقييم الإنشائي للمباني • تقييم الهطول المطري والجريان السطحي • تقييم أنظمة السباكة القائمة ومساحات التخزين المتاحة • تقييم المخاطر الأمنية ومخاطر التخريب • القدرة على التشغيل والصيانة • الجوانب المؤسسية والتنظيمية | 2. تقييم الموقع والمسح الفني |
| • حجم وتكوين الخزان • تخطيط المزاريب والأنابيب الهابطة • التكامل مع أنظمة تدفق الجاذبية أو الضخ | 3. تصميم النظام والتخصيص بما يتلائم مع الاحتياجات |
| • قائمة الكميات (BoQ) • مقارنة التكاليف بين خزانات البلاستيك والخرسانة • تقديرات تكاليف التركيب والتصنيع والصيانة | 4. التكلفة وإعداد الميزانية |
| تأمين الموارد المالية والتقنية والمؤسسية؛ شراء الخزانات والتجهيزات | 5. تعبئة الموارد |
| • تدريب المؤسسات على تشغيل النظام وصيانته • جلسات توعية حول الاستخدام الآمن للمياه غير الصالحة للشرب | 6. بناء القدرات والتدريب |
| • تحضير الأساسات • تركيب أو بناء الخزان • توصيل الأنابيب بنقاط الاستخدام النهائي | 7. التركيب والبناء |
| • اختبار التسرب والضغط • فحوصات السلامة الهيكلية • التحقق من تدفق المياه إلى المخارج | 8. مراقبة الجودة والاختبار |
| تسليم رسمي إلى مؤسسة أو منزل مع كتيبات التشغيل والصيانة | 9. التكليف والتسليم |
| • زيارات المتابعة • استكشاف الأخطاء • مراقبة الأداء | 10. دعم ما بعد التركيب |

4.5 التكيفات المطلوبة لإعدادات مختلفة

يتطلب التكرار تعديلا دقيقا بناء على الموقع:

| حصاد مياه الأمطار (RWH) | الموقع |
| --- | --- |
| • استخدام خزانات بلاستيكية للتكيف مع محدودية المساحة • التكامل مع شبكات السباكة القائمة • حلول محدودة المساحة | الاماكن الحضرية |
| • سعة تخزين أكبر • إمكانية التكامل مع أنظمة المياه الرمادية | البيئات الريفية والزراعية |
| • حجم تخزين أعلى • استخدام المياه متعدد الأغراض (دورات المياه، التنظيف، ري الحدائق) • التركيز على المتانة ومنع التخريب (خزانات الخرسانة) | البيئات المؤسسية (المدارس والمساجد) |

4.6 النتائج المتوقعة للتكرار

| حصاد مياه الأمطار (RWH) | النتائج |
| --- | --- |
| زيادة توفر المياه غير الصالحة للشرب للاستخدامات المنزلية والمؤسسية | توفر المياه |
| تقليل الاعتماد على شبكات مياه الشرب | الطلب على المياه |
| دعم تنسيق الحدائق وتقديم الخدمات الأساسية | الإنتاجية والمساحات الخضراء |
| تعزيز القدرة على مقاومة انقطاعات الإمداد وتغير هطول الأمطار | القدرة على الصمود المناخي |
| اعتماد أوسع لأنظمة RWH في البيئات الحضرية والمؤسسية | تبني التكنولوجيا |

4.7 تحليل التكلفة-العائد لأنظمة حصاد مياه الأمطار (RWH)

4.7.1 المقدمة

تحليل التكلفة- العائد (CBA) هو أداة تقييم مالي تُستخدم لمقارنة تكاليف تنفيذ النظام مع الفوائد الاقتصادية التي يحققها طوال فترة عمره. بالنسبة لأنظمة حصاد مياه الأمطار، تكمن الفوائد الرئيسية في توفير المياه والقيمة المالية للمياه المجمعة، بينما تشمل التكاليف الاستثمار الأولي والتركيب والصيانة.
يركز هذا التحليل على نوعين من أنظمة حصاد مياه الأمطار-الخزانات البلاستيكية والخزانات الخرسانية- ويحسب جدواها الاقتصادية بناءً على كمية المياه المجمعة خلال موسم الأمطار

4.7.2  مواصفات النظام

| القيمة | المعامل |
| --- | --- |
| 60 م³ | سعة الخزان |
| 120 م³ (مرتين سعة الخزان) - ملىء مرتين | متوسط كمية المياه المجمعة في موسم الأمطار |
| 4دينار/م³ | سعر المياه من المصادر الخاصة |
| 8,000 دينار للبلاستيكي و 9400 للخراساني | تكلفة النظام |
| بلاستيك: 20 سنة، خرسانة: 40 سنة | عمر النظام |

الافتراضات:

- يجمع كل نظام في المتوسط ضعف سعة الخزان لكل موسم أمطار.

- المياه المجمعة تعوض الحاجة لشراء المياه من مصادر خاصة (ابار) .

- تعتبر تكاليف الصيانة والتشغيل ضئيلة ومدرجة ضمن الاستثمار الأولي.

4.7.3 حساب الفوائد السنوية

تمثل الفائدة السنوية القيمة المالية للمياه المجمعة:

الفائدة السنوية   =كمية المياه المجمعة سنويًا ×سعر المتر المكعب

الفائدة السنوية=  120  4X = 480 دينار/سنة

تمثل هذه القيمة المدخرات المالية المباشرة الناتجة عن عدم الحاجة لشراء المياه.

4.7.4 إجمالي الفوائد طوال عمر النظام

إجمالي الفائدة = الفائدة السنوية×عمر النظام (بالسنوات)

- الخزان البلاستيكي (20 سنة): 480 × 20 = 9600دينار

- الخزان الخرساني (40 سنة): 480 × 40 = 19200 دينار

4.7.5 نسبة التكلفة–العائد (CBR)

CBR=إجمالي الفوائدإجمالي التكاليف

- الخزان البلاستيكي: 9600÷ 8,000 = 1.2

- الخزان الخرساني: 19200 ÷ 9,400 = 2.04

التفسير:

- CBR > 1 → يعني أن النظام يحقق قيمة اقتصادية أعلى من كلفته.
نظام الخزان البلاستيكي الذي يبلغ معامل المنفعة إلى التكلفة له   1.2 يشير إلى أنه يحقق فائضًا اقتصاديًا بنسبة 20% من وفورات المياه خلال عمره التشغيلي البالغ 20 عامًا.

- CBR > 1 → يعني أن النظام يحقق قيمة اقتصادية أعلى من كلفته.
نظام الخزان الخرساني الذي يبلغ معامل المنفعة إلى التكلفة له   2.04 يعني أنه يحقق فائضًا اقتصاديًا بنسبة 204 % من وفورات المياه خلال عمره التشغيلي البالغ 40 عامًا.

4.7.6 تحليل الحساسية

العوامل المؤثرة على CBR

- كمية المياه المجمعة سنويًا: زيادة الأمطار أو سعة الخزان الأكبر تزيد من الفوائد.

- سعر المياه: زيادة التعرفة تعزز العائد الاقتصادي.

- عمر النظام: العمر الطويل يزيد من إجمالي الفوائد؛ الخزانات الخرسانية تتفوق على البلاستيكية.

- تكاليف الصيانة: إذا كانت مرتفعة، قد تقل الفائدة الصافية.

4.7.8 خلاصة التحليل

- الأنظمة الخرسانية والبلاستيكية : مبررة اقتصاديًا (CBR > 1).

4.7.9 كفاءة استخدام المياه (WUE)

لحساب هذا التحليل، تُحسب كفاءة استخدام المياه (WUE) على النحو التالي:

"WUE"RWH=العائد المالي السنوي (د.أ)المياه المحصودة سنويًا (م³)

يمثل هذا المؤشر القيمة الاقتصادية الناتجة عن كل متر مكعب من مياه الأمطار المحصودة.

البيانات المعطاة

- المياه المحصودة سنويًا: 120 م³

- سعر المياه (التكلفة): 4 د.أ/م³

- العائد السنوي:

120×4=480 د.أ/سنة

حساب كفاءة استخدام المياه (RWH)

"WUE"RWH=480120=4.00 د.أ/م³

النتيجة

"WUE"RWH=4.00 د.أ/م³

التفسير

- كل 1 م³ من مياه الأمطار المحصودة يولد فائدة اقتصادية قدرها 4 د.أ، وهو ما يعادل التكلفة لشراء المياه من مصادر خاصة.

- قيمة WUE لا تعتمد على مادة الخزان (بلاستيك أو خرسانة) لأن:

  - كمية المياه المحصودة سنويًا متساوية (120 م³).

  - سعر المياه متساوٍ (4 د.أ/م³).

- الاختلافات بين الأنظمة البلاستيكية والخرسانية تظهر في نسبة التكلفة إلى المنفعة (CBR) وطول عمر النظام، وليس في WUE

4.8 اعتبارات إضافية) الفوائد غير المالية لأنظمة حصاد مياه الأمطار في الأردن(

بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية المباشرة، توفر أنظمة حصاد مياه الأمطار:

- تعزيز الأمن المائي من خلال توفير مصدر مائي إضافي ولا مركزي.

- الحد من الضغط على مصادر المياه الجوفية الشحيحة ودعم استدامتها على المدى الطويل.

- تعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، لا سيما في مواجهة الجفاف وتذبذب كميات الهطول المطري.

- تحسين استمرارية إمدادات المياه خلال فترات التقنين أو حالات الطوارئ.

- المساهمة في حماية البيئة عبر تقليل الجريان السطحي، وانجراف التربة، والفيضانات الموضعية.

- تعزيز الوعي المائي وتغيير السلوكيات نحو الاستخدام الرشيد للمياه على مستوى الأسر والمجتمعات.

- دعم الصحة العامة والنظافة من خلال توفير المياه للاستخدامات غير الصالحة للشرب.

- تعزيز الاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على أنظمة التزويد المركزية بالمياه.

- توفير قيمة تعليمية وتوضيحية خاصة في المدارس والمؤسسات العامة.

- دعم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للمياه والمناخ والاستدامة.

4. 9 الخلاصة

حصاد مياه الأمطار (RWH)

أثبتت أنظمة حصاد مياه الأمطار (RWH) أنها حل عملي وقابل للتكيف للمنازل، والمؤسسات العامة، والمدارس، والمساجد. أكدت استراتيجية التكرار أن أنظمة RWH يمكن أن تتوسع بنجاح عندما يتم تقييم توفر سطح السقف، وأنماط هطول الأمطار، وسعة التخزين، والاستخدام المقصود للمياه بشكل صحيح.

أظهر التحليل الاقتصادي أن أنظمة حصاد مياه الامطار تحقق فوائد مالية طويلة الأمد من خلال تقليل الاعتماد على إمدادات مياه الشرب، خاصة في المناطق التي تعاني من انقطاعات متكررة في الخدمة. عند دمجها مع تصميم التخزين المناسب والترشيح والفلترة الأساسي، يساهم RWH بشكل كبير في أمن المياه غير الصالحة للشرب، وتوفير تكاليف التشغيل، ومرونة المؤسسات.

# 5. استراتيجية التوسع

تحدد استراتيجية التوسع كيف تنتقل هذه الأنظمة الموفرة للمياه من التنفيذ التجريبي إلى التبني المناطقي والوطني، مما يضمن أقصى تأثير على الحفاظ على المياه، والقدرة على التكيف المناخي.

5.1 مسارات توسيع النظام

يمكن أن يتبع توسع أنظمة RWH مسارات متعددة، مصممة لتتوسع من المبادرات المجتمعية إلى البرامج الوطنية

| حصاد مياه الأمطار (RWH) | المسار |
| --- | --- |
| • التركيب في مجموعات من الأسر أو المؤسسات (المدارس/المساجد) • إظهار الجدوى التقنية والفعالية من حيث التكلفة • التدريب المباشر على تشغيل النظام وصيانته وسلامة المياه • التعلم من نظير إلى نظير يشجع التبني | 1. تجمعات على مستوى المجتمع |
| • اختيار أسقف مؤسسية أو مبان سكنية كمواقع عرض محلية • عرض التكامل مع استخدامات المياه المنزلية | 2. المواقع النموذجية |
| • دمج أنظمة المياه الآمنة في برامج مرونة المياه في المدارس والمجتمعات • تعزيز الوصول العادل إلى المياه الآمنة وغير الصالحة للشرب | 3. برامج الصمود الزراعي التي تديرها المنظمات غير الحكومية أو JOHUD |
| • دمج أنظمة حصاد مياه الامطار في مشاريع إدارة المياه الحضرية والريفية والتكيف مع المناخ • الوصول إلى التمويل الدولي والخبرة الفنية | 4. الاندماج مع محافظ مرونة المناخ التابعة للأمم المتحدة للمواطن |
| • الحملات التي تقودها الوزارة تعزز الوعي لحصاد مياه الامطار في المدارس والمساجد والمناطق السكنية • تقديم إرشادات فنية، ودعم، وبرامج تدريبية | 5. التوسع الوطني عبر برامج وزارة الزراعة والمياه |
| • إشراك موردي خزانات وأنابيب ومكونات المياه لضمان توفر المخزون المحلي • تشجيع الإنتاج المحلي لتقليل التكاليف وخلق فرص عمل | 6. شراكات القطاع الخاص |

5.2 الاعتبارات الرئيسية للتوسع

استنادا إلى الدروس المستفادة ونتائج التكرار، يجب أخذ عدة عوامل حاسمة في الاعتبار لضمان توسع ناجح ومستدام للتدخلات المثبتة.

المتطلبات الرئيسية لتوسيع أنظمة حصاد مياه الأمطار (RWH)

1. متطلبات البنية التحتية

- سعة تخزين كافية لمياه الأمطار مناسبة لمناطق تجميع الأسطح وأنماط هطول الأمطار المحلية.

- مكونات النقل والتوصيل المناسبة، بما في ذلك المزاريب والانابيب ، وأنظمة الرشح، وخزانات التجميع، لضمان جمع وتخزين فعال.

2. القدرة الفنية

- برامج تدريب مستهدفة للفنيين والمهندسين ومديري المنشآت وأعضاء المجتمع حول تصميم وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة RWH.

- تطوير كتيبات عملية للتشغيل والصيانة وأدوات مراقبة بسيطة لدعم أداء النظام الفعال وإدارة استخدام المياه.

3. النماذج المالية

- آليات تمويل مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتقليل تكاليف التركيب المسبقة للمؤسسات والأسر.

- برامج المنح، أو الإعانات، أو خيارات التمويل منخفضة الفائدة لدعم التبني، خاصة في المجتمعات الضعيفة.

- تحليل التكلفة والفائدة الذي يظهر المكاسب الاقتصادية من تقليل الاعتماد على إمدادات المياه البلدية.

4. توافق السياسات والمؤسسات

- التوافق مع الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن وسياسات التكيف المناخي والحفاظ على المياه.

- التفاعل مع السلطات المحلية ومقدمي الخدمات لتسهيل الموافقات والصيانة طويلة الأمد والدمج في برامج إدارة المياه الحالية.

5. المراقبة والتقييم

- وضع مؤشرات أداء مثل حجم المياه المجمعة، وتقليل استهلاك مياه الشرب ، وكفاءة عمل النظام.

- استخدام آليات التغذية الراجعة لتحسين تصميم النظام وتشغيله وممارسات الصيانة مع مرور الوقت.

6. المشاركة المجتمعية والوعي

- أنشطة توعية تبرز تحديات ندرة المياه وفوائد جمع مياه الأمطار.

- الترويج لتركيبات RWH الناجحة في المدارس والمساجد والمنازل كنماذج تجريبية لتشجيع التبني الأوسع.

5.3 النهج المرحلي للتوسع

| حصاد مياه الأمطار (RWH) | المرحلة |
| --- | --- |
| تركيب أنظمة RWH في مبان عامة مختارة ومواقع عرض • مراقبة حجم جمع المياه، وأداء النظام، ورضا المستخدمين • تحسين حجم الخزانات، والترشيح، وإرشادات التشغيل بناء على أنماط هطول الأمطار المحلية | المرحلة 1 -التحقق من صحة التجربة (1-2 سنة) |
| تكرار أنظمة حصاد مياه الامطار عبر عدة محافظات ومؤسسات • توسيع برامج التدريب للأسر والمدارس والبلديات • إجراء تقييمات مقارنة لإثبات توفير المياه وفعالية التكلفة | المرحلة الثانية - التوسع الإقليمي (2-5 سنوات) |
| • دمج RWH في سياسات إدارة المياه والبناء الوطنية • تطوير سياسات حوافز ومعايير وإرشادات فنية • تعزيز التبني الواسع من خلال البلديات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العامة | المرحلة الثالثة - التبني الوطني (5–10 سنوات) |

# 6. التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية

تدعم أنظمة حصاد مياه الأمطار (RWH) المنفذة ضمن المشروع بشكل مباشر السياسات الوطنية والتزامات الأردن الدولية المتعلقة بأمن المياه، ومرونة المناخ، والتنمية المستدامة. يضمن توافقها أن تساهم التدخلات المحلية في تحقيق أهداف وطنية أوسع من خلال تعزيز توفر المياه، وتقليل الضغط على مصادر المياه التقليدية، وتعزيز القدرة التكيفية على التقلبات المناخية.

6.1 الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040)

- كفاءة استخدام المياه: تحسن أنظمة حصاد  مياه الامطار كفاءة استخدام المياه من خلال جمع وتخزين الأمطار للاستخدامات المنزلية والمؤسسية غير الصالحة للشرب، مما يقلل الاعتماد على المياه الجوفية المحدودة وإمدادات مياه الشرب المتقطعة.

- التكيف مع المناخ: من خلال زيادة تخزين المياه المحلية والحماية من تقلبات الأمطار والجفاف، تدعم انظمة الحصاد إدارة المياه المرنة للمناخ بما يتماشى مع أولويات التكيف الوطنية.

6.2 خطة تحديث القطاع الزراعي

- الدعم للاستخدام المستدام للمياه: تساهم أنظمة حصاد مياه الامطار في إدارة المياه المستدامة في البيئات الزراعية والمناطق المحيطة بالحضر من خلال توفير مصادر مياه إضافية للري، مما يقلل الضغط على الإمدادات التقليدية.

- تعزيز مرونة سبل العيش الريفية: يدعم الوصول إلى مياه الأمطار المحصودة الأنشطة الزراعية الصغيرة وإنتاج الغذاء المنزلي، مما يساهم بشكل غير مباشر في تحسين الإنتاجية ومرونة سبل العيش.

6.3 الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ

- تقليل مخاطر المناخ: تقلل أنظمة حصاد مياه الامطار من مخاطر المياه المرتبطة بالمناخ من خلال زيادة توفر المياه خلال فترات الجفاف وتقليل التعرض لتغيرات الأمطار.

- تعزيز الممارسات المرنة للمناخ: يمثل جمع مياه الأمطار إجراء منخفض الكربون وكفاءة في الموارد للتكيف متماشيا مع استراتيجيات الصمود المناخي الوطنية.

6.4 إطار الأمم المتحدة لمرونة الموائل

- المرونة على مستوى المجتمع: تعزز أنظمة حصاد مياه الامطار الأمن المائي في المجتمعات الحضرية والمناطق المحيطة بالحضر والريف، وتدعم تركيز UN-Habitat على التدخلات المحلية لبناء المرونة.

- المشاركة المجتمعية وملكية: يعزز تنفيذ أنظمة RWH التخطيط التشاركي، وملكية المجتمع، والاستدامة طويلة الأمد بما يتماشى مع مبادئ مرونة UN-Habitat.

6.5 المساهمة في أهداف التنمية المستدامة (SDGs)

- هدف التنمية المستدامة 6 - المياه النظيفة والصرف الصحي: تعزز أنظمة حصاد مياه الامطار توفر المياه وتعزز ممارسات إدارة المياه الفعالة والمستدامة.

- الهدف 13 - العمل المناخي: يدعم اعتماد حصاد مياه الأمطار كحل متكيف مع المناخ جهود العمل المناخي الوطنية والتزامات الأردن بموجب اتفاقية باريس.

- الهدف 11 - المدن والمجتمعات المستدامة: تساهم أنظمة حصاد مياه الامطار في تحسين مرونة المدن والمناطق المحيطة بالمدن من خلال تعزيز أنظمة إمداد المياه اللامركزية.

6.6 التوافق مع السياسات الوطنية للأراضي والمياه

- الاستخدام المستدام للموارد: تدعم أنظمة RWH الاستخدام الفعال للبيئات المبنية القائمة من خلال الاستفادة من تجميع الأسطح دون الحاجة إلى أراض إضافية.

- دعم تنفيذ السياسات: توفر انظمة حصاد مياه الامطار حلولا عملية قائمة على الأدلة يمكن توسيعها من خلال البرامج الحكومية والبلديات ومبادرات المجتمع المدني.

التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية والدولية

# 7. المراقبة، التقييم، وضمان الجودة

7.1 المراقبة

المراقبة هي عملية مستمرة ومنهجية لتتبع التقدم وفقا للأهداف المخططة، وضمان بقاء التدخلات على مسارها الصحيح، وتمكين اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب. بالنسبة لأنظمة جمع مياه الأمطار (RWH)، يركز الرصد على توفر المياه، ووظائف النظام، واستبدال استخدام المياه البلدية.

المكونات الرئيسية للمراقبة:

- المؤشرات:

  - حجم مياه الأمطار التي يتم جمعها في كل موسم

  - مستويات مياه خزان التجميع ومعدلات الاستخدام

  - تقليل استهلاك المياه البلدية

  - عدد المؤسسات أو الأسر التي تستفيد

- جمع البيانات:

  - أجهزة مستوى المياه الآلية وعدادات التدفق

  - فحوصات دورية للخزانات ووحدات الترشيح والهياكل الواقية

  - سجلات استخدام المياه المؤسسية (المدارس، المساجد، المباني العامة)

- التكرار:

  - تتبع مستويات المياه يوميا أو أسبوعيا (مؤتمت عند الإمكان)

  - التقييم الشهري لمعدلات استبدال المياه البلدية

- التقرير:

  - تحديثات منتظمة لشركاء المشروع والمؤسسات تبرز توفير المياه، وأداء النظام، ومتطلبات الصيانة

7.2 التقييم

التقييم هو عملية تحليلية دورية لتقييم فعالية وكفاءة وملاءمة واستدامة تدخلات RWH. على عكس المراقبة التي ترصد مستوى التقدم، يركز التقييم على النتائج والتأثيرات طويلة المدى.

أنواع التقييم:

- التقييم الابتدائي: تقييم في مراحلها المبكرة لتحسين حجم الخزان وموقعه والاستخدام المقصود

- التقييم منتصف المدى: مراجعة الأحجام المحصودة، وكفاءة الاستخدام، واستهلاك المؤسسات

- تقييم ملخص/الأثر: تقييم الانخفاض في استهلاك المياه طويلة الأمد في الاعتماد على مياه الشرب وتحسينات في مرونة المؤسسات المائية

مجالات التركيز على التقييم:

- الفعالية: مدى تلبية أنظمة حصاد مياه الامطار للطلب على المياه غير الصالحة للشرب

- الكفاءة: فعالية التخزين والتوزيع من حيث التكلفة مقارنة بالمياه الموفرة

- الاستدامة: متانة الخزانات، سهولة الصيانة، والملكية المؤسسية

- قابلية التوسع: إمكانية التكرار عبر المباني العامة والمجتمعات

يعتمد التقييم على مزيج من المقاييس الكمية (حجم المياه المحجوزة، تقليل المياه البلدية، عدد المستفيدين) والرؤى النوعية (رضا المستخدمين، المشاركة المؤسسية). أشارت ملاحظات المستفيدين إلى قبول قوي، مما أظهر فعالية وكفاءة الأنظمة. أكدت تحليلات التكلفة والفائدة أن حلول RWH مستدامة وقابلة للتوسع.

7.3 ضمان الجودة (QA)

يضمن ضمان الجودة أن تفي تدخلات RWH بالمعايير المحددة مسبقا وتعمل بشكل متسق، مما يضمن الموثوقية والتكرار والمساءلة.

مكونات ضمان الجودة:

- المعايير والبروتوكولات: تطوير قواعد التشغيل القياسية لتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة RWH

- التدريب وبناء القدرات: تزويد الموظفين والمستفيدين بالمهارات اللازمة لتشغيل وصيانة الأنظمة بكفاءة

- التدقيقات الفنية: عمليات تفتيش منتظمة للتحقق من وظائف النظام وكفاءة جمع المياه

- آليات التغذية الراجعة: قنوات للمؤسسات والمجتمعات للإبلاغ عن القضايا أو اقتراح تحسينات

- الإجراءات التصحيحية: التعديلات في الوقت المناسب لمعالجة الانحرافات عن المعايير

تم تطوير كتيبات التشغيل والصيانة لتوفير إرشادات واضحة لصيانة النظام على المدى الطويل. تم جمع ملاحظات المستفيدين في كل مرحلة لضمان سهولة الاستخدام والموثوقية.

7.4 دمج MEQA (المراقبة، التقييم، ضمان الجودة)

يضمن دمج المراقبة والتقييم وضمان الجودة:

- تغذية راجعة فورية للإدارة التكيفية

- اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة لدعم التكرار والتوسع

- توثيق الدروس المستفادة للتطبيق الأوسع

- التوافق مع السياسات الوطنية للمياه والاستراتيجيات المؤسسية

7.5 الأدوات والتقنية

- حساسات آلية لمستويات الخزان وتدفق المياه

- نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لرسم خرائط تغطية نظام RWH

- تطبيقات الهاتف المحمول للتقارير وجمع البيانات

7.6 الفوائد الرئيسية

- يؤكد أن تدخلات RWH تحقق الأهداف المرجوة

- يبني الثقة بين أصحاب المصلحة ووكالات التمويل

- يدعم الإدارة التكيفية من أجل الكفاءة والاستدامة

- يعزز التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية للمياه والتخطيط المؤسسي

# 8. التغذية الراجعة وتقييم الأثر

8.1 آليات التغذية الراجعة

يعد نظام تغذية راجعة قوي أمرا بالغ الأهمية لضمان الاستجابة والمساءلة والإدارة التكيفية لتدخلات حصاد مياه الأمطار (RWH). تمكن الآليات التالية من إدخال مستمر من المستفيدين والفرق الفنية والشركاء المؤسسيين لتوجيه اتخاذ القرار وتحسين الأنظمة.

قنوات التغذية الراجعة الأساسية:

- استشارات المجتمع: حوارات منظمة لالتقاط تجارب المستخدمين، والتحديات التشغيلية، واقتراحات التحسين.

- أدوات التقارير الرقمية: نماذج أو منصات رسائل متنقلة للإبلاغ في الوقت المناسب عن احتياجات الصيانة، والمشاكل التقنية، والملاحظات الميدانية.

- زيارات JOHUD الميدانية: زيارات منتظمة للممثلين المنزليين والمؤسسات لتوثيق الملاحظات ونقلها إلى فريق المشروع.

- جلسات التقييم: اجتماعات متعددة الأطراف تراجع أداء النظام، وتجمع الملاحظات، وتوصي بإجراءات تكيفية.

استخدام الملاحظات:

يتم تصنيف وتحليل الملاحظات المجمعة بشكل منهجي (تقني، تشغيلي، مالي، اجتماعي). يتم تحديد مستويات الأولوية وإجراءات الاستجابة المصاحبة، مع تغذية النتائج مباشرة في تحسينات النظام، والتدابير التصحيحية، والتخطيط الاستراتيجي.

8.2 تقييم الأثر

تقييم الأثر يقيم النتائج طويلة المدى لتدخلات حصاد مياه الامطار، ويفحص التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية. يقيس ليس فقط الإنجازات الفورية، مثل توفير المياه وتقليل الاعتماد على الإمدادات البلدية، بل أيضا المساهمات الأوسع في مرونة المجتمع، وإدارة المياه المستدامة، والتنمية التكيفية للمناخ.

مجالات التأثير الرئيسية:

| 1. الأثر البيئي | - تعزيز كفاءة استخدام المياه وتقليل الضغط على موارد المياه الجوفية. - زيادة القدرة على الصمود أمام الجفاف وتقلبات المناخ. - تقليل انجراف التربة من خلال تقليل الجريان خلال موسم الامطار - تقليل المشاكل على شبكة الصرف الصحي |
| --- | --- |
| 2. الأثر الاجتماعي | - تعزيز قدرة الأسر الضعيفة على الصمود أمام الصدمات المناخية والاقتصادية. - زيادة مشاركة النساء والشباب في تشغيل النظام والتدريب والإدارة. - تعزيز التعاون المجتمعي والإدارة الجماعية لموارد المياه. - تحسين الثقة والاعتماد في المؤسسات والشركاء التنفيذيين. |
| 3. التأثير المؤسسي والسياسات | - مساهمات ملموسة في استراتيجيات المياه والمناخ الوطنية. - تعزيز القدرات المؤسسية لإدارة المياه. - تطوير نماذج قابلة للتكرار تدعم مسارات التوسع المناطقية والوطنية. |

8.3 أدوات قياس التأثير

يتم تقييم التأثير باستخدام مزيج من الأدوات الكمية والنوعية، لضمان الدقة والمصداقية والملاءمة السياقية.

الأدوات الكمية

- قياس استهلاك المياه وإنتاجية المحاصيل

- تحليلات التكلفة والفائدة وتقييمات الأداء الاقتصادي

الأدوات النوعية

- مقابلات مع أصحاب المصلحة المعنيين في المؤسسات واعضاء المجتمع

- تقييمات تشاركية تشمل المزارعين والمجموعات المجتمعية

- دراسات حالة موضوعية تلتقط قصص النجاح والدروس المستفادة

- روايات أو قصص توضّح أثر المشروع على المجتمع

8.4 الدروس المستفادة الشاملة

على مدار تنفيذ ومتابعة وتقييم تدخلات المشروع، تم استخلاص مجموعة من الدروس الفنية والمؤسسية والتشغيلية. وتعكس هذه الدروس كلاً من النجاحات التي تم تحقيقها والتحديات التي واجهت مختلف أنواع الأنظمة وفي سياقات متعددة. ويُعد توثيق هذه الدروس وتحليلها أمرًا أساسيًا لدعم جهود التكرار والتوسع المستقبلية، وتحسين تصميم الأنظمة وأساليب التنفيذ، وتعزيز الاستدامة والأثر العام.

1 الدروس الفنية

الدروس التقنية المستفادة

| حصاد مياه الأمطار (RWH) | البند |
| --- | --- |
| • يتطلب تكييف الموقع حسب هيكل السقف، ونظافتة ، وتغير هطول الأمطار • أنظمة الفلترة والصيانة ضرورية للحفاظ على جودة المياه | 1.1 تصميم النظام وملاءمته |
| • تنظيف الخزان بانتظام لمنع تراكم الرواسب • ضمان جودة المياه للاستخدامات غير الصالحة للشرب | 1.2 التشغيل والصيانة (التشغيل والنماز) |
| • المواد منخفضة التكلفة والمتوفرة محليا تحسن جدوى التكرار • الأنظمة التي تعتمد على الجاذبية تقلل من متطلبات الطاقة | 1.3 كفاءة الطاقة والتكاليف |

2 الدروس البيئية وتعزيز القدرة على التكيف المناخي

| حصاد مياه الأمطار (RWH) | البند |
| --- | --- |
| • يساهم في تقليل الطلب على إمدادات مياه الشرب • يوفر مياه للمؤسسات والأسر، مما يعزز الصمود خلال فترات الجفاف | 2.1 توفير المياه وتقليل الطلب |
| • يدعم تنسيق الحدائق والمساحات الخضراء المؤسسية • يساعد في الحفاظ على رطوبة التربة للاستخدامات غير الزراعية | 2.2 صحة التربة وإنتاجية المحاصيل |

3 الدروس المؤسسية والحَوْكَمية

| حصاد مياه الأمطار (RWH) | البند |
| --- | --- |
| • الشراكات مع وزارة التعليم ووزارة الزراعة ووزارة المياه والبلديات والمنظمات المجتمعية تسهل التنفيذ في المدارس والمساجد والمناطق السكنية • التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية للمياه يعزز تفاعل المانحين وتبني المانحين | 3.1 التنسيق مع الجهات الحكومية |
| • التصميم المشترك مع المؤسسات والمجتمعات يزيد من التبني والالتزام بالصيانة • تدريب الموظفين المحليين يضمن استمرارية العمليات | 3.2 الملكية المحلية والاستدامة |

4 الدروس الاجتماعية والدروس المتعلقة بإدماج النوع الاجتماعي

| حصاد مياه الأمطار (RWH) | البند |
| --- | --- |
| • النساء المشاركات في المدارس والمساجد والمنازل يساعدن في المراقبة باستمرار استخدام المياه ويبلغن عن أعطال النظام • جلسات تدريبية تركز على النساء (ساعات منفصلة ومرنة) لتحسين المشاركة واستيعاب المعرفة | 4.1 مشاركة النساء |
| • إدراج النساء في لجان إدارة المياه المؤسسية يزيد من إعطاء الأولوية لممارسات توفير المياه | 4.2 الجندر في اتخاذ القرار |

5 إدماج الأشخاص النازحين

| حصاد مياه الأمطار (RWH) | البند |
| --- | --- |
| • اللاجئين مدربون على تركيب حصاد مياه الامطار، وصيانة الخزانات، ومراقبة جودة المياه • فرص للعمل المؤقت في مشاريع المياه المؤسسية أو المجتمعية • مشاركة اللاجئين تعزز التماسك الاجتماعي في المباني المجتمعية | 5.1 تطوير المهارات والتوظيف |
| • مواد تدريب مبسطة لتجاوز حواجز اللغة أو محو الأمية • التنسيق مع قادة أو مؤسسات المجتمع المضيف • توجيهات واضحة بشأن السلامة واللوائح | 5.2 معالجة الحواجز |

6 الدروس الاقتصادية

| حصاد مياه الأمطار (RWH) | البند |
| --- | --- |
| • عائد استثمار مقبول عندما يتم تحديد حجم الخزانات بشكل صحيح وصيانتها وتدريب المستخدمين • تقليل الاعتماد على مياه الشرب يقلل من تكاليف التشغيل | 6.1 الفعالية من حيث التكلفة |
| • الحاجة إلى تمويل صغير أو دعم أو حوافز للمتبنين لأول مرة في المدارس والمساجد والمنازل | 6.2 الوصول المالي |

7 الدروس المتعلقة بمشاركة المجتمع

| حصاد مياه الأمطار (RWH) | البند |
| --- | --- |
| • مواقع العرض في المدارس والمساجد والمناطق السكنية تقدم تقنيات RWH بشكل فعال • التعلم من نظير إلى نظير بين أفراد المجتمع يشجع التبني | 7.1 الوعي وتغيير السلوك |
| • يتحسن التبني عندما يلاحظ المستخدمون نتائج حقيقية في استخدام الخزانات والمؤسسات • التوجيه المستمر والدعم الفني يعزز الاستخدام الصحيح | 7.2 فهم تقنيات توفير المياه واثرها |

8 الدروس الخاصة بالتكرار والتوسع

| حصاد مياه الأمطار (RWH) | البند |
| --- | --- |
| • تسرع الإرشادات التقنية الواضحة لحجم الخزانات، وتخطيط المزاريب، والترشيح في التكرار في المدارس والمساجد والمنازل • الكتيبات البصرية ومواد التدريب باللغة العربية تحسن سهولة الوصول | 8.1 وضع المعايير الموحدة والتوثيق الشامل للأنظمة والإجراءات |
| • المتابعة المستمرة لكمية المياه المحصودة، وأداء الخزانات، واحتياجات الصيانة توفر معلومات لتحسين تصميم الأنظمة | 8.2 المراقبة والتقييم (M&E) |
| • التوافق مع الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن يدعم تبني المؤسسات ومصلحة المانحين • بناء القدرات المحلية يضمن التوسع المستدام في السياقات المؤسسية والحضرية | 8.3 تمكين التوسع |

9 التحديات المكتشفة

- ارتفاع كلفة الاستثمار الأولي يحد من التبني دون توفير دعم مالي.

- الحاجة لجدولة تدريبية أكثر مراعاة لاحتياجات النساء.

10 التوصيات الرئيسية للتوسع المستقبلي

- إنشاء لجان مجتمعية لإدارة المياه تضم النساء واللاجئين.

- اعتماد مزودي خدمات محليين معتمدين للتركيب والتشغيل والصيانة.

- دمج الأدوات الرقمية (مثل الحساسات والتطبيقات) في مراقبة استخدام المياه.

- توفير برامج حوافز الأوائل في التبني.

- تطوير منهاج وطني حول تقنيات الري الموفرة للمياه في المدارس والمعاهد المهنية.

# 9. تقييم المخاطر والتخفيف منها

يُعدّ وجود إطار شامل لتقييم المخاطر أمرًا أساسيًا لضمان الاستدامة والموثوقية والفعالية طويلة الأمد لأنظمة حصاد مياه الأمطار (RWH). ويمكن أن تنشأ هذه المخاطر نتيجة عوامل بيئية أو تقنية أو مؤسسية أو اقتصادية أو اجتماعية. ويستعرض هذا الفصل الفئات الرئيسية للمخاطر، وآثارها المحتملة، وإجراءات التخفيف المطلوبة للحد من الاضطرابات وتعزيز مرونة التدخلات منخفضة المخاطر الصحية.

9.1 تحديد المخاطر وتصنيفها

تصنف المخاطر إلى خمسة مجالات رئيسية لضمان التقييم المنهجي والتخفيف المستهدف:

| حصاد مياه الأمطار (RWH) | مجال المخاطر |
| --- | --- |
| • الجفاف أو انخفاض هطول الأمطار الذي يؤثر على مستويات ملء الخزانات • الأحداث الجوية المتطرفة التي تتلف الأسقف والمزاريب أو الخزانات • تدهور جودة المياه بسبب التلوث | 1. المخاطر البيئية والمناخية |
| • تسربات الخزان أو الفشل الهيكلي • انسداد المزاريب أو الفلاتر أو الانابيب • سوء الصيانة يقلل من جودة المياه وتوفرها | 2. المخاطر التقنية والتشغيلية |
| • تأخير الموافقات على خزانات المؤسسات أو تجديد الأسقف • محدودية القدرة على الرقابة في المدارس أو المساجد • تنظيمات غير كافية لإعادة استخدام المياه غير الصالحة للشرب | 3. مخاطر المؤسسات والحوكمة |
| • الميزانية غير الكافية لصيانة وتنظيف الخزانات • نقص الحوافز المالية أو الدعم للمؤسسات أو الأسر | 4. المخاطر الاقتصادية والمالية |
| • انخفاض القبول في الأسر أو المؤسسات • سوء استخدام أو إهمال أنظمة الصحة النسبية النسائية • مشاركة محدودة للنساء والشباب في مراقبة النظام | 5. المخاطر الاجتماعية والمجتمعية |

9.2 تحليل المخاطر

يتم تحليل كل خطر تم تحديده بناء على:

- احتمالية حدوثه (منخفضة، متوسطة، عالية)

- التأثير المحتمل على أداء النظام والمستفيدين

- الافق الزمني (قصير الأجل مقابل طويل الأمد)

- مستوى التحكم (قابل للإدارة، جزئيا قابل للسيطرة عليه، خارجي لا يمكن السيطرة عليه)

يتيح هذا التحليل تحديد الأولويات ويشكل تصميم استراتيجيات فعالة للتخفيف.

9.3 استراتيجيات التخفيف

لمعالجة المخاطر والتحديات المحتملة التي تم تحديدها خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ، تم تطوير مجموعة من استراتيجيات التخفيف المستهدفة. تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تقليل المخاطر الفنية والبيئية والتشغيلية، مع ضمان استدامة وفعالية التدخلات. يوضح الجدول أبرز إجراءات التخفيف المقترحة لإدارة المخاطر المحددة وتعزيز الأداء العام للمشروع

.

| استراتيجيات التخفيف | مجال الخطر |
| --- | --- |
| • تنويع مصادر المياه: دمج مياه الامطار، وإعادة استخدام المياه وتوفير الكفاءة للمؤسسات والأسر • التصميم المتوافق مع التغيرات المناخية: خزانات كبيرة، أسقف معززة، وحماية المزاريب • تطبيق ممارسات حماية التربة في المساحات المزروعة لتقليل الانجراف | المخاطر البيئية والمناخية |
| • الصيانة الوقائية: تنظيف الخزانات المنتظمة وفحوصات المزاريب • تدريب العاملين في المنزل أو المؤسسات على التشغيل والمراقبة • الإجراءات القياسية للتركيب والإصلاح والإجراءات الطارئة • مراقبة جودة الخزانات والأنابيب ومواد الترشيح | المخاطر التقنية وعمليات التشغيل |
| • تعزيز التنسيق مع الوزارات والبلديات وإدارة المدارس أو المساجد • بناء قدرات موظفي المؤسسات على الإشراف والصيانة • مواءمة انظمة حصاد المياه مع الاستراتيجيات الوطنية للمياه • توثيق الاتفاقيات والمسؤوليات | المخاطر المؤسسية والإدارية |
| • إدراج تكاليف صيانة واستبدال الانظمة في ميزانيات المؤسسات • توفير دعم في الثقافة المالية لتحسين التكاليف | الاقتصاد والمالية |
| • المشاركة المبكرة للنساء والشباب وأعضاء المجتمع في التخطيط واتخاذ القرار • حملات توعية لإظهار الفوائد • آليات حل النزاعات لاستخدام مشترك للمياه • المشاركة الشاملة في الوصول العادل للمياه | المخاطر الاجتماعية والمجتمعية |

9.4 ربط التخفيف من المخاطر ب MEQA والتوسع

إدارة المخاطر مدمجة بالكامل في نظام المراقبة والتقييم وضمان الجودة (MEQA). وتؤدي مباشرة إلى:

- تدابير مراقبة الجودة

- الإجراءات التصحيحية

- إعادة تصميم النظام

- استراتيجيات التوسع والتكرار

يضمن هذا التوافق تقييم المخاطر والتخفيف منها باستمرار مع توسع المشروع إلى مناطق جديدة.

جدول مصفوفة المخاطر (الاحتمالية × التأثير)

| تدابير التخفيف | مستوى المخاطر | التأثير | الاحتمالية | المخاطر المحددة | فئة المخاطر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تنويع مصادر المياه؛ زيادة سعة التخزين؛ بروتوكولات الاستعداد للجفاف | حرج | عالي | عالي | الجفاف المطول يقلل من توفر المياه | البيئة والمناخ |
| تصميم خزان وسقف ذكي مناخيا؛ تعزيز الهياكل؛ تحسين تصريف | عالي | عالي | متوسط | الأحداث الجوية المتطرفة (الفيضانات، موجات الحر) |  |
| إدارة جيدة للجريان؛ تغطية التربة من خلال تنسيق الحدائق | معتدل | متوسط | متوسط | تدهور التربة أو ارتفاع الملوحة |  |
| تنظيف منتظم للخزان/الفلتر؛ صيانة وقائية | عالي | متوسط | عالي | انسداد النظام أو خلل في المكونات | التقنية والتشغيلية |
| فحص المزاريب وتدفقات المخارج؛ معايرة منتظمة | معتدل | متوسط | متوسط | توزيع المياه غير المتساوي |  |
| الإجراءات التشغيلية؛ تدريب المستخدمين؛ التفتيش الدوري | عالي | عالي | متوسط | سوء الصيانة وسوء الاستخدام |  |
| أدوار واضحة؛ لجان التنسيق؛ مذكرات | عالي | عالي | متوسط | ضعف التنسيق بين الوزارات/الشركاء | الحوكمة والمؤسسية |
| التدريب المستهدف؛ إرشادات تشغيلية؛ الدعم الفني | معتدل | متوسط | متوسط | القدرة البلدية المحدودة |  |
| تبسيط الموافقات المؤسسية؛ تعزيز السياسات | منخفض-متوسط | متوسط | منخفض | تأخر الموافقات أو ضعف التنفيذ |  |
| دمج تكاليف التشغيل والصيانة في ميزانيات المؤسسات؛ دعم المتبرعين؛ تقاسم التكاليف المجتمعية | عالي | عالي | متوسط | الميزانية غير الكافية للصيانة | الاقتصاد والمالية |
| غير قابل للتطبيق بشكل مباشر | معتدل | متوسط | متوسط | أسعار سوق المحاصيل غير المستقرة |  |
| حملات التوعية؛ عروض مدرسية/مجتمعية | منخفض-متوسط | متوسط | منخفض | مقاومة التقنيات الجديدة | الجانب الاجتماعي والمجتمعي |
| اللجان المحلية؛ قواعد التخصيص الواضحة | عالي | عالي | متوسط | النزاعات المتعلقة باستخدام المياه داخل المجتمعات |  |
| التدريب الشامل؛ المشاركة في المراقبة والصيانة | معتدل | متوسط | متوسط | المشاركة المنخفضة للنساء والشباب |  |

دليل تقييم المخاطر

مقياس الاحتمالية

  - منخفض: من غير المرجح أن يحدث  - المتوسط: ممكن في الظروف العادية - الأعلى: من المتوقع أن يحدث بانتظام

مقياس التأثير

  - منخفض: تأثير بسيط، سهل الإدارة - متوسط: اضطراب ملحوظ، يمكن التحكم فيه بالاستجابة - عالية: تعطيل خطير أو فشل في النظام

مستوى المخاطر

يتم تحديده بضرب الاحتمالية × التأثير

# 10. الجدول الزمني والمعالم البارزة

يضمن الجدول الزمني الواضح والمنظم التنفيذ المنسق، وتخصيص الموارد بكفاءة، وتسليم مخرجات المشروع في الوقت المناسب. يوضح الإطار التالي النهج المرحلي، والمعالم الرئيسية، والمخرجات عبر دورة حياة المشروع الكاملة. تم تصميمها لدعم الإدارة التكيفية والتوافق مع دورات التخطيط الوطنية.

10.1 نظرة عامة على مراحل المشروع

ينقسم التنفيذ إلى خمس مراحل رئيسية:

- المرحلة الأولى: الإطلاق / البدء / مرحلة التأسيس

- المرحلة الثانية: التقييمات الميدانية وتصميم النظام

- المرحلة الثالثة: التركيب والتنفيذ

- المرحلة الرابعة: بناء القدرات والمشاركة المجتمعية

- المرحلة الخامسة: المراقبة، التقييم، والتوسع

تتضمن كل مرحلة معالم ومخرجات محددة لضمان المساءلة وتتبع التقدم.

10.2 الجدول الزمني والمعالم التفصيلية

| المرحلة | الأنشطة الرئيسية | الإنجازات الرئيسية |
| --- | --- | --- |
| المرحلة 1 - الإطلاق / البدء / مرحلة التأسيس (الشهر 1-2) | - إنشاء فريق المشروع واللجان الفنية - عقد اجتماعات انطلاق مع شركاء وطنيين - مراجعة الوثائق الأساسية، والدراسات السابقة، والبنية التحتية القائمة - وضع خطة العمل النهائية، والميزانية، واستراتيجية الشراء | - تم الانتهاء من تقرير انطلاق المشروع M1.1 - إنشاء لجنة توجيهية ل M1.2 - تمت الموافقة على خطة تنفيذ التفصيلية M1.3 |
| المرحلة الثانية - التقييمات الميدانية وتصميم النظام (الشهر 2-4) | - إجراء تقييمات ميدانية (توفر المياه، الطبوغرافيا، احتياجات المجتمع) - اختيار مواقع ذات أولوية بناء على نقاط الضعف، وإمكانية التنفيذ، وإمكانات التأثير - تصميم أنظمة مخصصة - إعداد المواصفات الفنية وجداول الكميات BoQ | - تم الانتهاء من اختيار الموقع والتحقق منه M2.1 - التصاميم الفنية والرسومات الهندسية مكتملة M2.2 - اصدار اوامر حزم الشراء M2.3 |
| المرحلة الثالثة - التركيب والتنفيذ (الشهر 4-9) | - شراء المواد والمعدات - تركيب انظمة حصاد مياه الامطار (RWH) والمضخات وشبكات التوزيع - الإشراف الميداني وفحوصات ضمان الجودة - اختبار وتشغيل الأنظمة | - جميع المواد تم الحصول عليها وتسليمها إلى المواقع M3.1 - تم الانتهاء من تركيبات الانظمة في جميع المواقع المختارة M3.2 - تم إجراء التحقق من ضمان الجودة M3.3 - أنظمة تعمل بالكامل وسلمت للاستخدام M3.4 |
| المرحلة الرابعة - بناء القدرات والمشاركة المجتمعية (الشهر 6-10) (يتداخل مع التنفيذ) | - تدريب المستفيدين على تشغيل النظام، إدارة المياه، وصيانتها - تدريب المدربين (ToT) للمؤسسات المحلية وفرق الإرشاد - جلسات توعية مجتمعية حول الصمود المناخي وممارسات توفير المياه - تطوير الكتيبات، وإجراءات التشغيل التشغيلية، وأدلة المستخدم | - مناهج التدريب والمواد تم تطويرها M4.1 - تدريب المزارعين والنساء ومجموعات الشباب M4.2 - كتيبات وإجراءات التشغيل القياسية تم توزيعها M4.3 - المؤسسات المحلية تم تدريبها M4.4 |
| المرحلة 5 - المراقبة، التقييم، والتوسع (الشهر 9-12) | - إجراء مراقبة ميدانية لأداء النظام، وتحسين الإنتاجية، وكفاءة استهلاك المياه - تنظيم جلسات تقييم مع أصحاب المصلحة - توثيق الدروس المستفادة وحالات النجاح - مسودة استراتيجية للتكرار والتوسع الوطني | - مراجعة منتصف المدة أجريت M5.1 - اكتملت جلسة تقييم M5.2 - تقرير تقييم الأثر تم الانتهاء منه M5.3 - استراتيجية التوسع تم تطويرها واعتمادها M5.4 |

# 11. الميزانية وتخصيص الموارد

يعد التخطيط القوي والشفاف للميزانية ضروريا لضمان التنفيذ الناجح والمراقبة والاستدامة طويلة الأمد لأنظمة توفير المياه المتكاملة. يوضح هذا القسم الهيكل المالي المطلوب لتنفيذ جميع مكونات المشروع، بما في ذلك تركيب النظام، وبناء القدرات، والمراقبة، والتقييم، والتخفيف من المخاطر.11.  هيكل الميزانية

| الحصة النموذجية في الميزانية | حصاد مياه الأمطار (RWH) | الفئة |
| --- | --- | --- |
| 50-60% | • المزاريب، الفلاتر، الغسل الأول( الدفقة الاولى)، خزانات التخزين • المضخات، المحابس، العدادات لتوزيع المياه • مواد البناء وأدوات التركيب • النقل واللوجستيات | 1. البنية التحتية للنظام والمواد |
| 15-20% | • فرق تركيب خزانات RWH وأنظمة الأسقف • عمال ماهرون وغير ماهرين لتحضير الموقع، ووضع الخزانات، وتوصيلات السباكة | 2. التنفيذ، العمل، والخدمات الفنية |
| 5-10% | • زيارات ميدانية لمراقبة أداء خزان RWH وتوفير المياه • مسوحات منزلية أو مؤسسية • جمع بيانات حول تشغيل النظام وصيانته | 3. المراقبة والتقييم والتعلم (MEL) |
| 5-10% | • تدريب المستخدمين على تشغيل الخزانات وصيانتها وإدارة المياه • جلسات توعية في المدارس والمساجد والمباني السكنية • فعاليات المشاركة المجتمعية | 4. بناء القدرات والمشاركة المجتمعية |
| 5-10% | • الميزانية لمعالجة إصلاح الخزان غير المتوقع، تقلبات أسعار المواد، أو أضرار السقف • إجراءات تصحيحية طارئة بناء على نتائج المراقبة | 5. الخطط الطارئة وتقليل المخاطر |

11.2 مبادئ تخصيص الموارد

لضمان استخدام الموارد بكفاءة وشفافية من حيث التكلفة، توجه المبادئ التالية تخصيص الميزانية:

- الكفاءة: أعط الأولوية للمواد والعمالة الفعالة من حيث التكلفة دون المساس بالجودة التقنية.

- قابلية التوسع: استخدم مكونات نظام قابلة للتوسع ومعيارية لتسهيل التوسع المستقبلي.

- التوريد المحلي: أعط الأولوية للموردين والمقاولين المحليين لتقليل التكاليف، وتقصير جداول الشراء، ودعم الاقتصادات المحلية.

- الاستدامة: خصص الموارد للعمليات والصيانة طويلة الأمد بدلا من المدخلات قصيرة الأجل فقط.

- المساءلة: الحفاظ على وثائق واضحة، وشفافية في المشتريات، وتوافق مع اللوائح المالية الوطنية والمانحة.

يجسد المشروع بشكل كامل مبادئ تخصيص الموارد الموضحة، مع ضمان استخدام جميع الموارد المالية والمادية بمسؤولية وشفافية. خلال فترة التنفيذ، تم اختيار المواد والعمالة بشكل فعّال من حيث التكلفة دون المساس بالجودة التقنية، مما يعكس الالتزام القوي بالكفاءة. كما يظهر استخدام المكونات القابلة للتوسيع والوحدات المعيارية تركيزًا واضحًا على القابلية للتوسع والنمو المستقبلي. وقد تم إعطاء الأولوية للمصادر المحلية بشكل مستمر، مما ساهم في خفض التكاليف، وتسريع إجراءات الشراء، ودعم الاقتصاد المحلي للمجتمعات المحيطة. علاوة على ذلك، تم تخصيص الموارد لدعم التشغيل والصيانة على المدى الطويل، مما يعزز استدامة المشروع بعد مرحلة التثبيت الأولية. وقد تم تنفيذ جميع عمليات الشراء والإجراءات المالية وفقًا لمعايير المساءلة الصارمة، بما في ذلك التوثيق الواضح والالتزام بلوائح الجهات المانحة والقوانين الوطنية.

11.3 تخصيص الموارد البشرية

يتطلب التنفيذ الفعال تعبئة فريق متعدد التخصصات. من بين الأفراد الرئيسيين:

- مدير المشروع – التنسيق العام، والتقارير، والمشاركة مع أصحاب المصلحة.

- القائد الفني / مهندس المياه – تصميم النظام، تقييمات الموقع، الإشراف على التركيب.

- الفنيون الميدانيون والمثبتون – تركيب أنظمة حصاد مياه الامطار.

- أخصائيو المراقبة والتقييم – جمع البيانات، جلسات التقييم، التحقق من الأداء.

- ضباط المشاركة المجتمعية – التدريب والتنسيق مع الأسر.

- موظفو المشتريات واللوجستيات – إدارة الموردين، توزيع المواد.

- مسؤول ضمان الجودة – يضمن المعايير والامتثال عبر جميع المواقع.

يتم توزيع الموارد بناء على كثافة عبء العمل، مما يضمن ذروة النشر خلال مراحل التركيب وتغطية متسقة خلال دورات المراقبة والمتابعة.

11.4 آليات الشراء ومراقبة التكاليف

لضمان استخدام الميزانية بمسؤولية، يتم دمج الآليات التالية في الخطة المالية:

- المناقصات التنافسية وضمان الاهلية المسبقة يضمن أفضل قيمة مقابل المال وضمان الجودة.

- قائمة الكميات الموحدة (BoQs) 
تساعد في تتبع استخدام المواد ومنع تجاوز التكاليف.

- معايير تكلفة او سعر الوحدة الافرادي

تعطي مرجعية واضحة لتكلفة مكونات النظام ( تكلفة لكل متر مكعب من سعة التخزين).

- المراجعات المالية الدورية

تضمن المراجعات الداخلية التوافق مع تقدم العمل.

- التكامل مع نتائج المراقبة والتقييم والتعلم  (MEL)

يتم توجيه تعديلات الميزانية بنتائج التقييم لتحسين الكفاءة.

# 12. إشراك أصحاب المصلحة وبناء القدرات

التفاعل مع أصحاب المصلحة وبناء القدرات

يُعدّ التفاعل الفعال مع أصحاب المصلحة وبناء القدرات المستهدف أمرًا أساسيًا لضمان التنفيذ الناجح والاستدامة الطويلة الأمد لأنظمة ترشيد المياه.

12.1 أصحاب المصلحة الرئيسيون وأدوارهم

- المؤسسات الحكومية (وزارة التربية، وزارة المياه، وزارة البيئة، شركات المياه):
ضمان توافق السياسات، وتسهيل الحصول على موافقات المواقع، ودعم خدمات الإرشاد الفني.

- المجتمعات المحلية والمستفيدون:تشغيل وصيانة الأنظمة من قبل الأسر؛ دعم التنسيق والتوعية من قبل المنظمات المجتمعية.

- المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني مثل الصندوق الاردني الهاشمي:
قيادة التوعية المجتمعية، وتنفيذ التدريبات، والمتابعة بعد التركيب.

- المنظمات الدولية والجهات المانحة مثل UN-Habitat):)
توفير التمويل، والإرشاد الفني، وأطر العمل لتعزيز المرونة.

12.2 استراتيجية التفاعل
يتبع التفاعل مع أصحاب المصلحة نهجًا تشاركيًا وشفافًا:

- التخطيط والتصميم المشترك: تقييمات مشتركة مع المهندسين لاختيار المواقع وتحديد تخطيطات الأنظمة.

- تحفيز المجتمع: جلسات توعية ومشاورات مع المستفيدين لضمان الفهم والشعور بالملكية.

- التواصل المستمر: تحديثات منتظمة، واجتماعات، وقنوات لتلقي الملاحظات للحفاظ على الثقة والشفافية.

12.3 برنامج بناء القدرات

تدريب المستفيدين:
تهدف أنشطة التدريب إلى تمكين المستفيدين من تشغيل وصيانة أنظمة حصاد مياه الأمطار بفعالية:

- تشغيل وصيانة وحدات حصاد مياه الامطار

- تنظيف الفلاتر، وفحص المحابس، وإدارة تخزين المياه

- مراقبة مستويات الخزانات وضمان الاستخدام الفعال للمياه

- اكتشاف الأعطال البسيطة والكشف المبكر عن المشكلات

بناء قدرات أصحاب المصلحة:

- تدريب المؤسسات والسلطات المحلية على ممارسات ترشيد المياه

- بروتوكولات الإشراف والمتابعة للأنظمة المثبتة

- إرشادات لتوسيع نطاق أنظمة RWH ضمن برامج المجتمع أو البلدية

بناء قدرات المجتمع المحلي:

- تدريب المنظمات المجتمعية غير الحكومية (CBOs) و NGOs  كمصدر معرفة محلي

- توفير كتيبات تعليمية سهلة الاستخدام، وقوائم تحقق، ومواد تدريبية

تطوير مواد التعلم:
لدعم التعلم المستمر ونقل المعرفة:

- كتيبات بصرية لمستخدمي أنظمة RWH

- قوائم تحقق للتشغيل والصيانة

- مخططات انسيابية لاستكشاف الأعطال

- ملصقات وكتيبات للتوعية والتعليم المجتمعي

12.4 ملكية المجتمع واستدامة الأنظمة

- يشارك المستفيدون في التركيب والصيانة

- تدعم لجان المجتمع المتابعة وحل المشكلات

- يقود الشركاء المحليون أنشطة التدريب والتوعية المستمرة

يضمن هذا النهج الاستدامة الطويلة الأمد من خلال ترسيخ المهارات والمسؤولية على المستويين المجتمعي والمؤسسي.

12.5 آليات تنسيق أصحاب المصلحة
لتسهيل التنفيذ السلس والتعاون الفعّال:

- اجتماعات تنسيق أصحاب المصلحة: جلسات مراجعة لتقييم التقدم

- تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح: من خلال مذكرات التفاهم، وأطر العمل، واتفاقيات المجتمع

12.6 الاستدامة طويلة الأمد عبر بناء القدرات
يضمن نهج بناء القدرات ما يلي:

- قدرة المستفيدين على تشغيل وصيانة الأنظمة بشكل مستقل

- تجهيز السلطات المحلية لتوسيع النموذج

- استمرار المنظمات المجتمعية غير الحكومية في التدريب والتوعية على مستوى المجتمع

- الحفاظ على المعرفة من خلال الكتيبات والموردين المحليين

أولَى المشروع اهتمامًا كبيرًا بالتفاعل المتين مع أصحاب المصلحة وبناء القدرات المستهدف لضمان التنفيذ الناجح والاستدامة الطويلة الأمد لأنظمة حصاد مياه الأمطار. تم إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية والمستفيدون والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، من خلال التخطيط التشاركي والتصميم المشترك للتدخلات والتواصل المستمر.

تلقى المستفيدون تدريبًا على تشغيل وصيانة الأنظمة بفعالية، بينما تم تمكين المنظمات المجتمعية غير الحكومية كموارد محلية لتقديم الدعم المستمر والتنسيق والتوعية المجتمعية. عززت مبادرات بناء القدرات، بما في ذلك الكتيبات البصرية وقوائم التحقق وأدلة استكشاف الأعطال، قدرات المؤسسات والمجتمع، وشجعت على الملكية المحلية، وقللت الاعتماد على الدعم الخارجي.

ضمنت آليات التنسيق المنظمة، وتحديد الأدوار بوضوح، ولجان المجتمع، المساءلة والتعاون السلس. من خلال هذه التدابير الشاملة للتفاعل وبناء القدرات، ترسخ المشروع المهارات والمعرفة والمسؤولية على المستويين المجتمعي والمؤسسي، مما يضمن الاستدامة الطويلة الأمد وإمكانية توسيع نطاق تدخلات RWH.

# 13. الاستدامة والخطط المستقبلية

ضمان الاستدامة الطويلة الأمد

يُعدّ ضمان الاستدامة الطويلة الأمد للأنظمة لحصاد مياه الأمطار (RWH) محورياً لتحقيق تأثير مستدام على المستويات المجتمعية والبلدية والوطنية. يوضح هذا الفصل الاستراتيجيات والآليات والخطط المستقبلية التي تضمن استمرار الوظائف، والكفاءة من حيث التكلفة، وقابلية التوسع للأنظمة بعد انتهاء المشروع.

13.1 الاستدامة التقنية والفنية

يعتمد الأداء طويل الأمد لأنظمة حصاد مياه الأمطار على التصميم القوي، والمواد المتينة، والصيانة الدورية. وتشمل التدابير الرئيسية:

- استخدام مواد عالية الجودة ومقاومة للتآكل لتقليل الأعطال وإطالة عمر النظام.

- اعتماد إجراءات تركيب معيارية لضمان جودة متسقة عبر جميع المواقع.

- بروتوكولات صيانة مبسطة تمكّن الأسر والمؤسسات من إجراء التنظيف الروتيني وفحص الفلاتر والكشف عن التسربات بشكل مستقل.

- دمج تصاميم تعمل بالجاذبية أو منخفضة الطاقة لتقليل تكاليف التشغيل.

- توفير قطع الغيار في الأسواق المحلية للحد من الاعتماد على الموردين الخارجيين.

تضمن هذه التدابير بقاء أنظمة RWH فعّالة مع الحد الأدنى من المدخلات التشغيلية.

13.2 الاستدامة المالية

لتأمين القدرة على تحمل التكاليف على المدى الطويل وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي:

- تصاميم الأنظمة منخفضة الصيانة تقلل التكاليف المتكررة على المستخدمين.

- يمكن إعادة استثمار المدخرات الناتجة عن انخفاض فواتير المياه وتقليل الحاجة للضخ في صيانة النظام.

- تسمح نماذج تقاسم التكاليف، حيثما أمكن، للمجتمعات بالمساهمة في تمويل الإصلاحات البسيطة.

تعمل هذه الأساليب على دمج أنظمة RWH ضمن الدورة الاقتصادية المحلية، مما يضمن استمراريتها بعد انتهاء المشروع.

13.3 الاستدامة البيئية

تسهم أنظمة حصاد مياهالامطار في تعزيز المرونة البيئية والتكيف مع تغير المناخ:

- تقليل استخراج المياه الجوفية من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه.

- تعزيز الاستفادة من مياه الأمطار، مما يقلل الاعتماد على مصادر المياه العذبة النادرة.

- تحسين احتفاظ التربة بالرطوبة وتقليل التعرية، مما يدعم إنتاجية المحاصيل في الظروف الجافة.

تتوافق هذه النتائج مع الأهداف الوطنية للمناخ والأهداف العالمية للاستدامة.

13.4 الاستدامة المؤسسية

يساهم الدعم المؤسسي المستمر في ضمان استمرار عمل أنظمة RWH بفعالية:

- بناء قدرات أصحاب المصلحة لتمكين المتابعة الروتينية والدعم الفني.

- إشراك المنظمات المجتمعية غير الحكوميةCBOs و NGOsلإنشاء “مراكز موارد” محلية للتدريب، ,واكتشاف الأعطال، وأنشطة التوعية.

- دمج الأنظمة ضمن البرامج المحلية والوطنية لتسهيل التكرار المستقبلي عبر التمويل العام.

يضمن الترسيخ المؤسسي المؤسسي الحفاظ على المعرفة والمسؤوليات بعد انتهاء المشروع.

13.5 الاستدامة الاجتماعية

تعزز الاستدامة الاجتماعية ملكية المجتمع وثقافة ترشيد المياه:

- مشاركة عالية للمستفيدين من خلال التخطيط التشاركي والمشاركة المباشرة في التركيب.

- إشراك النساء والشباب والمزارعين الصغار لضمان توزيع المنافع بشكل عادل.

- دعم لجان المجتمع لمتابعة الأنظمة والتنسيق.

- التدريب المستمر على المستوى المحلي والتعلم من الأقران لتعزيز اعتماد طويل الأمد لممارسات ترشيد المياه.

قام المشروع بتعزيز الاستدامة الشاملة على الأصعدة التقنية والمالية والبيئية والمؤسسية والاجتماعية. من خلال استخدام مواد متينة، وإجراءات تركيب موحدة، وروتين صيانة بسيط، تم ضمان الموثوقية التقنية طويلة المدى لأنظمة حصاد مياه الأمطار (RWH). وقد دعمت الاستدامة المالية من خلال تصاميم منخفضة الصيانة وتقليل تكاليف المياه والضخ، مما مكّن المستفيدين من تشغيل الأنظمة وصيانتها بشكل مستقل.

على الصعيد البيئي، ساهمت أنظمة حصاد مياه الأمطار في تحسين كفاءة استخدام المياه، وتقليل الضغط على الموارد الجوفية، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود أمام تقلبات المناخ. أما الاستدامة المؤسسية، فقد تحققت من خلال بناء قدرات الوكالات الحكومية والمنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية والشركاء المحليين، ما يسهل الدعم المستمر، وتكرار التجربة، ودمجها في البرامج الوطنية الأوسع.

تم ضمان الاستدامة الاجتماعية عبر التخطيط التشاركي، وارتفاع ملكية المستفيدين، والمشاركة الشاملة، والتدريب المحلي المستمر، مما يعزز الإدارة المستدامة للمياه ورعاية طويلة المدى للأنظمة. مجتمعة، تُظهر هذه الإجراءات التزام المشروع بتحقيق استدامة متعددة الأبعاد وطويلة الأمد تتجاوز فترة تنفيذه.

13.6 الرؤية طويلة الأمد

تهدف الرؤية طويلة الأمد إلى ترسيخ ممارسات ترشيد المياه على مستوى الأسر والمجتمعات، وخاصة حصاد مياه الأمطار، كحلول قابلة للتوسع وملكية محلية عبر الأردن. ومن خلال شراكات قوية، وبناء قدرات مستمر، والتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية، ستعزز أنظمة RWH المرونة المناخية، وتقلل الطلب على المياه، وتقوي سبل العيش، وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي الوطني.

# 14. الإيجابيات والسلبيات

يتيح تنفيذ أنظمة حصاد مياه الأمطار (RWH) العديد من الفوائد للمجتمعات والمؤسسات، مع وجود بعض التحديات المصاحبة. يساعد الفهم الواضح لهذه المزايا والقيود على اتخاذ قرارات مستنيرة، وإدارة المخاطر بفعالية، وتحقيق نجاح في توسيع نطاق استخدام الأنظمة.

14.1 الإيجابيات (المزايا)

| حصاد مياه الأمطار (RWH) | الفئة |
| --- | --- |
| • جمع وتخزين مياه الأمطار للاستخدام الإضافي • تقليل الاعتماد على إمدادات مياه الشرب • تحسين توفر المياه في الأسر والمؤسسات | 1. كفاءة المياه |
| • يمكنه دعم تنسيق الحدائق أو ري الحدائق بشكل غير مباشر في البيئات الحضرية أو المؤسسية • تقليل تكاليف المياه للاستخدامات غير الصالحة للشرب | 2. إنتاجية المحاصيل والفوائد الاقتصادية |
| • يقلل من استخراج المياه الجوفية والضغط على الموارد المائية المحلية • يدعم إعادة استخدام مياه الأمطار، ويقلل من جريان مياه الأمطار • يقلل من خطر التلوث عند فلترتها بشكل صحيح | 3. الاستدامة البيئية |
| • تعزيز التعاون المجتمعي في انظمة حصاد مياه الامطار المؤسسية أو المشتركة • تعزيز الوعي بالاستخدام المستدام للمياه وممارسات الصمود • بناء القدرات التقنية لتشغيل وصيانة الخزانات | 4. الفوائد الاجتماعية والمجتمعية |
| يتماشى مع السياسات الوطنية لكفاءة استخدام المياه والتكيف مع تغير المناخ • يسهل الدمج في البرامج البلدية أو المدرسية • يوفر نموذجا قابلا للتوسع للتكرار في السياقات الحضرية والمؤسسية | 5. التوافق المؤسسي والسياسات |

14.2 السلبيات (التحديات / القيود)

| حصاد مياه الأمطار (RWH) | الفئة |
| --- | --- |
| • تكاليف مقدمة مرتفعة لتركيب الخزانات، والمزارب، والفلاتر، والسباكة • قد تحد الحواجز المالية من التبني في المدارس أو المساجد أو الأسر التي لا تحصل على دعم مالي | 1. الاستثمار الأولي والتكلفة |
| • يتطلب معرفة تقنية لتركيب الخزانات، والأنابيب، والترشيح • الصيانة السيئة تقلل من جودة المياه وكفاءتها | 2. التعقيد التقني |
| • التنظيف المنتظم للخزانات والفلاتر (ان وجت) والمزاريب • يجب تدريب المستخدمين على التشغيل والمراقبة المتسقين • الدعم الفني المحلي المحدود قد يبطئ في استكشاف الأخطاء | 3. متطلبات الصيانة والتشغيل |
| • مقاومة أولية من المؤسسات أو الأسر لاعتماد أنظمة جديدة • قد تحدث مشاركة غير متكافئة في إدارة الخزانات المشتركة • يتطلب ذلك مشاركة نشطة لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل | 4. العوامل الاجتماعية والسلوكية |
| • يعتمد الأداء على مساحة السقف، ونمط هطول الأمطار، والتضاريس المحلية • قد يكون التخزين غير كاف خلال فترات الجفاف الطويلة • لا يمكن معالجة ندرة المياه بشكل كامل بمفردها | 5. القيود البيئية |

14.3 موازنة الإيجابيات والسلبيات

بينما تمثل الأنظمة المتكاملة تحديات تقنية ومالية، فإن فوائدها في كفاءة المياه، وإنتاجية المحاصيل، وحماية البيئة، ومرونة المجتمع تفوق القيود بشكل كبير. يمكن للتخطيط الاستراتيجي، والتدريب القوي، وآليات تقاسم التكاليف المناسبة أن تقلل من معظم السلبيات

الاعتبارات الرئيسية لتعظيم الفوائد:

- تكييف تصميم النظام وفقًا للظروف الخاصة بالموقع

- تقديم الدعم الفني المستمر والتدريب

- السعي لضمان مشاركة شاملة لجميع المستفيدين وتكافؤ الفرص في الوصول إلى الموارد والخدمات

- دمج الأنظمة ضمن برامج أوسع لإدارة الزراعة والمياه